## Sheet1
2022年龙胜各族自治县优化营商环境行动方案任务清单
序号 | 指标名称 | 目标 | 具体任务 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位
1 | 开办 企业 | 7个事项1个工作日办结 | 企业开办营业执照办理、印章刻制、发票和税务UKey申领、就业及参保登记、医保登记、住房公积金单位开户、确需当天完成开户的企业平台内预约银行开户全流程办理时间压缩至1个工作日。 | 2022-11-30 | 县市场监管局、人民银行龙胜县支行 | 县公安局、县人社局、县住建局、县政管办、县医保局，龙胜税务局，龙胜县住房公积金管理中心
2 | 开办 企业 | 深化“一址多照”改革 | 依托专业服务机构和行业协会，探索建立市场主体托管服务新机制。允许律师事务所、会计师事务所、税务师事务所等专业机构办公场所作为新登记企业的住所（经营场所），拓宽“一址多照”类别，降低企业制度性开办成本。 | 2022-10-31 | 县市场监管局 | 县公安局、县人社局、住建局、政管办、医保局，龙胜税务局，龙胜县住房公积金管理中心
3 | 开办 企业 | 提高网上办理率 | 新登记企业网上办理率超过90%。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县公安局、县人社局、县住建局、县政管办、县医保局，龙胜税务局，龙胜县住房公积金管理中心
4 | 开办 企业 | 建立全区统一标准地址信息库 | 依托广西政务云平台，搭建全区统一标准地址信息库，为开办企业住所（经营场所）标准化登记提供信息化支撑。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局、县发改局 | 县公安局、县民政局、县自然资源局、县住建局、县市场监管局
5 | 开办 企业 | 推行企业住所（经营场所）标准化登记 | 依托全区统一标准地址信息库应用于企业登记注册业务实践，实现住所房屋产权证明信息与标准地址数据智能筛查比对，进一步提升登记机关对企业申报地址真实性的识别效能。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县政管办
6 | 开办 企业 | 便利企业分支机构、连锁门店信息变更 | 分支机构统一信息（公司名称、经营范围）集中统一办理。 | 2022-08-31 | 县市场监管局
7 | 开办 企业 | 降低企业开办成本 | 继续向新设立企业免费发放印章和税务UKey，推动商业银行减免银行基本账户开户费和首年服务费。 | 2022-11-30 | 县公安局、县政管办，人民银行龙胜县支行、龙胜税务局 | 县市场监管局
8 | 开办 企业 | 简化港澳投资者商事登记的流程和材料 | 按照自治区简化港澳投资者商事登记工作部署，加强公证文书简化版工作对接。 | 2022-07-31 | 县司法局 | 县市场监管局
9 | 开办 企业 | 进一步提升企业开办信息化保障能力 | 依托广西企业开办“一窗通”平台，优化操作流程，提升部门间信息推送效率和数据质量。将部门间推送数据时间压缩到10分钟以内，各业务主管部门相应提高本系统内推送数据质量，及时反馈办结情况。力争数据实时推送成功率达到 90%以上，期限内办结反馈成功率达到80%以上。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县公安局、县人社局、县住建局、县医保局、龙胜税务局，龙胜县住房公积金管理中心
10 | 开办 企业 | 建立市场主体歇业制度 | 允许符合条件的市场主体自主决定在一定时期内歇业。做好歇业登记，并依法将歇业市场主体信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县公安局、人社局、住建局、医保局、龙胜税务局，龙胜县住房公积金管理中心
11 | 开办 企业 | 进一步便利企业开立银行账户 | 探索整合企业开办实名验证信息、企业登记信息和银行开户备案信息，自然人、法人等通过线上平台申请营业执照时，经企业授权同意后，线上平台将有关基本信息和银行开户预约信息实时推送给申请人选定的开户银行，企业基本存款账户开立后，经企业授权同意，“一窗通”平台及时将相关信息推送给税务、人力资源社会保障、医保、住房公积金管理等部门。 | 2022-11-30 | 县市场监管局、人民银行龙胜县支行 | 县公安局、人社局、住建局、医保局、龙胜税务局，龙胜县住房公积金管理中心
12 | 开办 企业 | 试行企业登记信息变更网上办理 | 通过企业开办“一网通办”平台完成登记注册的企业，可通过平台实现全程网上办理变更手续。将核准后企业变更信息同步推送至公安、税务、人力资源社会保障、住房公积金管理等部门，相关部门收到信息后即可完成变更备案，企业不再单独向相关部门办理变更登记。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县公安局、县人社局、县住建局、县医保局、龙胜税务局，龙胜县住房公积金管理中心
13 | 开办 企业 | 推行企业办事“一照通办” | 通过政府部门内部数据共享等方式归集或核验企业基本信息，探索实行企业仅凭电子营业执照即可办理部分高频审批服务事项，无需提交其他材料。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县市场监管局、县政管办
14 | 开办 企业 | 提升企业退出便利化水平 | 修改完善企业注销登记文书及有关规范；将简易注销范围扩大到符合条件的各类企业分支机构。 | 2022-06-30 | 县市场监管局
15 | 开办 企业 | 提升企业退出便利化水平 | 优化企业注销“一网通”平台功能，将企业注销信息实时与公安、银行、住房公积金管理等部门共享，便于企业快捷办理公章注销、银行账户注销、住房公积金账户注销等事项，探索推进企业注销“照章联办”。 | 2022-12-31 | 县市场监管局 | 县公安局、县人社局、县住建局、县政管办、县医保局，人民银行龙胜县支行、龙胜县龙胜税务局，龙胜县住房公积金管理中心
16 | 人力资源服务 | 优化就业创业服务 | 组织并协调相关部门联合开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘月、金秋招聘月等公共就业服务专项活动。 | 2022-11-30 | 县人社局
17 | 人力资源服务 | 优化就业创业服务 | 加强企业用工保障，建立完善重点企业用工监测机制，为全县重点企业设置公共就业服务专员，建立公共就业服务专员结对清单，建立开展公共就业服务活动台账，公共就业服务机构在收到辖区内有用工需求的重点企业招聘登记后，3个工作日内通过广西公共就业服务平台发布企业用工信息。重点企业范围以纳入全县用工监测范围的企业为基础，鼓励扩大服务范围。 | 2022-11-30 | 县人社局
18 | 人力资源服务 | 加强职业技能培训，保障技能人才供给 | 全年开展各类补贴性职业技能培训700人次。 | 2022-12-30 | 县人社局
19 | 人力资源服务 | 加强技能人才队伍建设 | 全年高技能人才新增6人。 | 2022-11-30 | 县人社局
20 | 人力资源服务 | 加强高层次人才队伍建设 | 做好桂林重点领域急需紧缺高层次人才招聘活动，编制重点产业急需紧缺人才目录。 | 2022-11-30 | 县人社局 | 县教育（科技）局、县工信和商贸局
21 | 人力资源服务 | 加强高层次人才队伍建设 | 简化急需紧缺人才招聘程序。 | 2022-11-30 | 县人社局 | 县公安局
22 | 人力资源服务 | 优化人才引进办理流程 | 引进人才入户全流程网上办，申报人可通过电脑或手机进行申报、查看审核进度和审核结果。 | 2022-11-30 | 县公安局 | 县人社局、县教育（科技）局
23 | 人力资源服务 | 探索建立跨区域人才资质互认机制 | 畅通技能人才评价渠道。 | 2022-11-30 | 县人社局
24 | 人力资源服务 | 加强专业技术人才队伍建设 | 人才数量占我县常住人口比例较2021年提升，2022年配合上级部门提高桂林高校研究生在校生人数。 | 2022-11-30 | 县人社局、县教育（科技）局 | 县教育（科技）局
25 | 人力资源服务 | 加强专业技术人才队伍建设 | 提高大中专毕业生等专业人才的留桂人数。 | 2022-11-30 | 县人社局、县教育（科技）局
26 | 人力资源服务 | 推动网上服务大厅24小时“不打烊” | 继续推动网上服务大厅社保业务办理24小时“不打烊”，使企业在网上办理减员等业务无时间限制。 | 2022-11-30 | 县人社局
27 | 人力资源服务 | 保障科研院所人才与高校同等待遇 | 鼓励支持事业单位科研人员创新创业，通过提高科研人员科技成果转化收益等增加科研人员收入。 | 2022-11-30 | 县人社局、县教育（科技）局 | 县农业农村局、林业局
28 | 人力资源服务 | 支持提升职业技能 | 面向应届毕业生、城乡未继续升学应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、困难家庭劳动者、城镇登记失业人员等五类人员开展就业创业培训。 | 2022-11-30 | 县人社局
29 | 人力资源服务 | 深化构建和谐劳动关系综合配套改革 | 劳动争议仲裁结案率达到90%以上，调解成功率达到60%以上。 | 2022-11-30 | 县人社局
30 | 办理建筑许可 | 压缩全流程审批时限 | 工程建设项目从立项到竣工验收全流程平均审批时限压缩至35个工作日内并持续优化，社会投资类简易低风险项目全流程审批时限压缩至10个工作日内。 | 2022-11-30 | 县住建局
31 | 办理建筑许可 | 深化投资项目审批制度改革 | 贯彻落实自治区制定的企业投资项目承诺制规定。 | 2022-11-30 | 县发改局
32 | 办理建筑许可 | 加快推进区域评估成果共享 | 将地质灾害危险性、地震安全性、压覆重要矿产资源等各类评价评估信息统一纳入建设项目用地清单范围，在园区工业项目土地供应时一并交付受让单位，各有关部门和公共服务企业在后续报建或验收环节不得擅自增加清单以外的要求。 | 2022-11-30 | 县自然资源局
33 | 办理建筑许可 | 推进产业园区规划环评与项目环评联动 | 在环境质量符合国家相关考核要求、环境管理体系较健全的产业园区，对环境影响较轻的项目简化环评审批流程，探索入园建设项目环评改革，推进规划环评与项目环评联动，避免重复评价。 | 2022-11-30 | 桂林龙胜生态环境局
34 | 办理建筑许可 | 审批流程全覆盖 | 审批管理覆盖工程建设项目审批全过程，包括从立项到竣工验收和公共设施接入服务；事项覆盖行政许可等审批事项和技术审查、中介服务、县政公用服务以及备案等其他事项，制定全覆盖的标准化审批流程。 | 2022-11-30 | 县住建局
35 | 办理建筑许可 | 审批清单规范化 | 取消无法律依据以及与工程建设项目审批制度改革要求不符的审批事项和申请材料，杜绝以报送信息、提供证明等方式变相增加审批前置条件或将备案等非行政许可事项变相实施为行政许可事项的情况发生，做到审批事项清单之外无审批。对审批清单要及时更新，并在政务服务大厅的显要位置明示。 | 2022-11-30 | 县住建局
36 | 办理建筑许可 | 解决信息重复录入问题 | 实现工程建设项目审批系统与自然资源部门的规划审批系统、发展改革部门的投资项目在线审批监管平台以及生态环境、林业等国垂、区管系统的对接，进一步规范工程建设项目单一窗口申请、信息一次填报、材料一次上传、过程信息和审批结果信息实时共享，解决信息重复录入问题。 | 2022-11-30 | 县住建局、县自然资源局、龙胜生态环境局、县林业局、县政管办
37 | 办理建筑许可 | 试行分阶段整合相关测绘测量事项 | 探索将勘测定界测绘、宗地测绘整合为一个测绘事项；将房产预测绘、人防面积预测绘、定位测量、建设工程规划验线、正负零检测等事项，在具备条件的情况下进行整合；将竣工规划测量、用地复核测量、房产测量、机动车停车场（库）测量、绿地测量、人防测量、地下管线测量等事项，在具备条件的情况下进行整合。推动实现同一阶段“一次委托、成果共享”，避免对同一标的物重复测绘测量。 | 2022-11-30 | 县自然资源局、县住建局、县交通运输局、人防办
38 | 办理建筑许可 | 推行水电气等县政接入工程涉及的行政审批在线并联办理 | 对供电、供水、供气等县政接入工程涉及的建设工程规划许可、绿化许可、涉路施工许可等实行全程在线并联办理，对符合条件的市政接入工程审批实行告知承诺管理。 | 2022-11-30 | 县住建局、县工信和商贸局、县市容管理局、县政管办 | 县发改局、县公安局、县自然资源局、县交通运输局，各供电企业
39 | 办理建筑许可 | 进一步优化工程建设项目联合验收方式 | 对实行联合验收的工程建设项目，根据项目类别科学合理确定纳入联合验收的事项，原则上未经验收不得投入使用的事项（如规划核实、人防备案、消防验收、消防备案、竣工备案、档案验收等）应当纳入联合验收，其他验收事项可根据实际情况纳入，并综合运用承诺制等多种方式灵活办理验收手续，提高验收效率，减少企业等待时间，加快项目投产使用。 | 2022-11-30 | 县住建局、县自然资源局、人防办
40 | 办理建筑许可 | 简化实行联合验收的工程建设项目竣工验收备案手续 | 对实行联合验收的工程建设项目，可在通过联合验收后出具竣工联合验收意见书，政府部门直接备案，不动产登记等相关部门通过数据共享获得需要的验收结果，无需企业再办理竣工验收备案。 | 2022-11-30 | 县住建局、县自然资源局
41 | 办理建筑许可 | 试行对已满足使用功能的单位工程开展单独竣工验收 | 在符合项目整体质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，对已办理建设工程规划许可证、已满足使用功能的单位工程可采用单独竣工验收方式开展竣工验收，单位工程验收合格后，可单独投入使用。 | 2022-11-30 | 县住建局、县自然资源局、人防办
42 | 办理建筑许可 | 完善工程建设项目审批“一窗受理”工作体系 | 进一步优化工程建设项目联合验收方式，由住房城乡建设部门“一窗受理”验收申请，及时组织联合验收，不得要求企业提供告知单之外的材料。 | 2022-11-30 | 县住建局
43 | 办理建筑许可 | 完善工程建设项目审批“一窗受理”工作体系 | 依托自治区工程建设项目审批管理系统，实现工程建设项目从立项到竣工验收和公共设施接入服务全流程审批服务事项全部线上办理，统一入口、统一申报、流程分类、统一出件，实现房屋建筑和县政基础设施工程项目全覆盖、审批全流程、数据全归集。 | 2022-11-30 | 县住建局
44 | 办理建筑许可 | 解决数据的时效性、完整性问题 | 不断提升数据共享质量，解决数据的时效性和完整性问题，确保并联审批率、10分钟数据共享率和数据准确率、信息完整率等重要指标处于全区一流水平。 | 2022-11-30 | 县住建局、县政管办
45 | 办理建筑许可 | 推进工程建设项目策划生成 | 抓紧完成国土空间规划，加快“多规合一”业务协同平台应用，通过“一张蓝图”策划生成项目数占工程建设项目数的比重超过5%。 | 2022-11-30 | 县自然资源局、县住建局
46 | 办理建筑许可 | 加快广西建筑领域网上中介超县平台建设 | 加强建筑领域网上中介服务超县管理，规范服务企业的入县、服务、评价、退出等运行管理，加大中介超县在项目审批中的推广运用力度，推动中介服务“减时、降费、提质”。 | 2022-11-30 | 县住建局
47 | 办理建筑许可 | 推行投资项目“用地清单制”改革 | 工业项目用地平均供地时间力争压缩至35天内。 | 2022-11-30 | 县自然资源局 | 县住建局、桂林龙胜生态环境局、县文广体旅局
48 | 政府采购 | 完善政府采购工作机制 | 提高中小企业在政府采购中的份额，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 县直各预算单位
49 | 政府采购 | 资金支付再提速 | 满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 县直各预算单位
50 | 政府采购 | 规范保证金收退管理 | 规范采购文件发售，政采云平台免费提供电子采购文件。推行预付款制度，合同履行期超过30日的，预付款原则上不得低于合同金额的30%，并与供应商信用挂钩。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 县直各预算单位
51 | 政府采购 | 全面完善电子采购平台功能 | 建成集信息公示、电子招标投标、合同签订与履约验收、信用评价与质疑投诉等各项功能于一体的统一平台。推动电子化政府采购平台与财政预算管理一体化信息系统的衔接，实现采购资金线上支付。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 县直各预算单位
52 | 招标投标 | 清理设置非必要条件排斥潜在竞争者行为 | 清理企业在招标投标、政府采购、权益保护等方面差别化待遇，整治通过增设证明事项、设立项目库、注册、认证、认定等非必要条件排斥和限制竞争的行为。 | 2022-11-30 | 县政管办、县财政局 | 县住建局、交通运输局、水利局
53 | 招标投标 | 推进招标投标全流程电子化改革 | 推进招标投标全流程电子化，依法必须招标项目全程电子化交易率提升到70%以上，加快实施合同签订和变更网上办理。推行网上开标和远程异地评标。 | 2022-11-30 | 县政管办、县财政局 | 县住建局、县交通运输局、县水利事业发展服务中心
54 | 招标投标 | 清除招标投标领域对外地企业设置的隐性门槛和壁垒 | 对依法必须公开招标的工程建设项目开展抽查研判，及时通报并公开结果，并对存在问题进行整改及处置。 | 2022-11-30 | 县政管办、县住建局、县交通运输局、县水利事业发展服务中心
55 | 招标投标 | 优化投标保证金收退流程 | 严格落实保证金本息按时退付，缩短投标企业资金占用周期，在公共资源交易领域推广应用电子保函，切实减轻企业负担。 | 2022-11-30 | 县政管办 | 县住建局、县交通运输局、县水利事业发展服务中心
56 | 招标投标 | 强化招标投标监管 | 推行常态化在线监管，提升监管平台自动预警功能，辅助投诉处理和围标串标行为查处。探索建立招标投标领域信用信息管理、公开、共享机制，构建信用评价和应用体系。 | 2022-11-30 | 县政管办 | 县住建局、县交通运输局、县水利事业发展服务中心
57 | 获得电力 | 进一步压缩高压用户办电时长 | 10千伏高压单电源用电报装业务办理全流程平均用时压缩至30个工作日内。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局，各供电企业
58 | 获得电力 | 优化压缩高压单电源用户办电报装时间和流程 | 供电企业不得增设或变相设置用电报装业务办理环节、前置条件，要如实记录用电报装时间信息，禁止“体外循环、后补流程或重走流程”，高压单电源用户报装时间压缩至12个工作日以内。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局，各供电企业
59 | 获得电力 | 规范报装供电环节费用 | 取消供电企业向电力用户收取变电站间隔占用费、计量装置校验费、电力负荷控制终端设备费等收费项目，计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接线等，均由供电企业负责办理，严禁向用户收取计量装置费用。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局，各供电企业 | 县发改局、县市场监管局
60 | 获得电力 | 畅通供电信息共享 | 将供电企业用电报装系统与政务服务、工程建设项目审批管理等系统融会贯通，供电企业可提前获取重点项目建设信息，开展配套电网建设。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局，各供电企业 | 县发改局、县政管办
61 | 获得电力 | 畅通供电信息共享 | 供电企业或用户可通过线上渠道提交审批申请，各级政府相关部门并联办理，审批结果于申请后5个工作日内自动反馈供电企业，实现各县相关部门政务信息跨层级纵向联通，审批流程公开透明，用户可在线查询。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局、县政管办、各供电企业； | 县发改局、县住建局
62 | 获得电力 | 优化供电监管数据 | 完善电压检测数据平台，提升电压检测仪的监测准确率，及时准确地向用户提供完整、真实的监测数据和统计数据。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局，各供电企业
63 | 获得电力 | 推进“转改直” | 大力推进“转改直”，实现存量转供电稳步减少，增量转供电有效控制。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局，各供电企业 | 县发改局
64 | 获得电力 | 推进“转改直” | 依法查处转供电环节违法加价行为，确保电价政策和优惠措施落实。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县发改局、县工信和商贸局
65 | 获得电力 | 强化用电保障 | 加大频繁停电、低电压等问题的整治力度，建立健全停电信息推送机制和供电可靠性管制机制。2022年全县城网用户平均停电时间不超过4.75小时（比2021年压缩5%以上），农网用户平均停电时间不超过14.72小时（比2021年压缩8%以上）。 | 2022-12-31 | 县工信和商贸局，各供电企业 | 县发改局
66 | 获得电力 | 推行行政许可告知承诺制 | 全面推行电力业务、承装（修、试）电力设施等行政许可事项实行告知承诺制。对因企业承诺可以减省的审批材料，不再要求企业提供；对企业自愿作出承诺并按要求提交材料的，当场作出审批决定。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局，各供电企业
67 | 获得电力 | 强化用电保障 | 实施农村电网巩固提升专项行动。平衡发展广西各区域农网，提高供电可靠性，力争220千伏变电站县城全覆盖。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局，各供电企业 | 县发改局
68 | 获得用水用气 | 巩固提升供水改革成果 | 无外线工程的，2个工作日内办结；有外线工程的，12个工作日内办结。涉及国省干线、高速公路、快速路、轨道交通、交通量较大的农村公路等设施的复杂用水报装接入工程除外。 | 2022-11-30 | 县农投水务公司
69 | 获得用水用气 | 巩固提升供气改革成果 | 无外线工程的，4个工作日内办结；有外线工程的，14个工作日内办结。涉及国省干线、高速公路、快速路、轨道交通、交通量较大的农村公路等设施的复杂用气报装接入工程除外。 | 2022-11-30 | 县农发投公司
70 | 获得用水用气 | 优化报装服务 | 通过微信小程序或支付宝等手机应用程序推行“掌上办”；供水报装实现零上门、零费用；用气报装实现零费用，实现上门服务、专人帮办、全流程跟踪等“管家式”服务。 | 2022-11-30 | 县农投水务公司
71 | 登记财产 | 试点开展简化不动产非公证继承手续 | 法定继承人或受遗赠人到不动产登记机构进行登记材料查验，有第一顺序继承人的，第二顺序继承人无需到场，无需提交第二顺序继承人材料。 | 2022-11-30 | 县自然资源局
72 | 登记财产 | 试点开展简化不动产非公证继承手续 | 加强申请人身份验证，将非公证继承不动产登记事项纳入电子签批屏申请范围，留存第一顺位继承人的电子签名、指纹、现场影像资料等。登记申请人应承诺提交的申请材料真实有效，因承诺不实给他人造成损失的，承担相应法律责任。 | 2022-11-30 | 县自然资源局
73 | 登记财产 | 试点开展简化不动产非公证继承手续 | 办理不动产非公证继承手续20个工作日内办结（不含公告、问询、办理房改上县、土地划拨转出让手续等时间）；办理环节不超过5个。 | 2022-11-30 | 县自然资源局
74 | 登记财产 | 推行办理不动产登记涉及的政务信息共享和核验 | 推动不动产登记信息共享集成和系统功能调整，实现基础数据实时共享，优化改进不动产登记流程，配合上级部门推动户籍人口信息、死亡证明信息、法律文书及律师身份信息在线核验。 | 2022-11-30 | 县自然资源局、县公安局、县司法局 | 县人民法院
75 | 登记财产 | 提升不动产登记效率 | 存量房交易实现不动产登记、税务缴交一窗式受理。 | 2022-11-30 | 县自然资源局，龙胜税务局 | 县住建局、县公安局、县民政局、县政管办
76 | 登记财产 | 提升登记财产便利度 | 加强不动产抵押贷款和登记业务协同，推行“交房即领证”模式。全面推广新建商品房项目“交房即交证”，实施招标拍卖挂牌出让国有建设用地“交地即交证”，受让方缴清土地出让金及契税即可拿证。 | 2022-11-30 | 县自然资源局 | 县住建局、县财政局，龙胜县龙胜税务局，龙胜银保监分局龙胜监管组
77 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 推动“桂惠贷”产品创新和服务创新，更好满足市场主体个性化、差异化融资需求，促进中小微企业融资持续增量、扩面、降价。力争2022年投放“桂惠贷”8亿元。 | 2022-11-30 | 县财政局，人民银行龙胜支行、桂林银保监分局龙胜监管组
78 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 持续巩固拓展“银税互动”普惠成效，为全县守信企业提供免抵押、快捷贷的金融服务。 | 2022-12-31 | 龙胜税务局、桂林银保监分局龙胜监管组
79 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 强化融资担保增信，优化政府性融资担保体系，将单户担保金额1000万元以下（含1000万元）的小微企业年化担保费率（含再担保费）降至1%以下、单户担保金额1000万元至2000万元（含2000万元）的小微企业年化担保费率（含再担保费）降至1.5%以下。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 人民银行龙胜县支行
80 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 提升要素供给质效。扩大政策性金融产品在中小微企业中的覆盖面，按规定将普惠小微企业贷款延期支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，加大再贷款再贴现支持普惠金融力度。 | 2022-11-30 | 县财政局，人民银行龙胜支行、桂林银保监分局龙胜监管组
81 | 获得信贷 | 提升中小微企业金融服务能力 | 构建小微企业“首贷户”培育长效机制，推动无贷户向首贷户转化。加大中小微企业贷款风险补偿力度，实行差别化利率上浮标准和梯级补偿制度。 | 2022-11-30 | 县财政局，人民银行龙胜支行、桂林银保监分局龙胜监管组
82 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 依托自治区中小微企业金融服务平台建设供应链金融服务中心，组织供应链核心企业入驻中心，配合金融机构完成应收账款确权等工作，支持上下游中小企业融资。引导银行机构依据供应链和行业企业特性提供融资顾问服务，制定“一链一策”金融服务方案，设立绿色审批通道。鼓励银行机构对符合条件的电商客户发放流动性资金贷款。 | 2022-11-30 | 县财政局，人民银行龙胜支行、桂林银保监分局龙胜监管组
83 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 鼓励金融机构加强信用贷款产品创新，进一步开发适合小微企业和个体工商户的信用贷款产品，探索“政采贷”、“信易贷”、“银税贷”、“科技贷”等多种类贷款产品。 | 2022-11-30 | 县财政局，人民银行龙胜支行、桂林银保监分局龙胜监管 | 县发改局、县财政局、县教育（科技）局，龙胜县税务局
84 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 充分发挥专项转贷资金作用，扩大专项资金规模，满足县内小微企业过桥融资需求，切实降低小微企业“过桥”融资成本，帮助小微企业按期还贷、顺利续贷，不断提升金融服务实体经济能力。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局 | 县财政局、县财政局，人民银行龙胜县支行
85 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 确保小微企业信用贷款余额比2021年同期水平进一步提高。 | 2022-11-30 | 桂林银保监分局龙胜监管组 | 县财政局，人民银行龙胜县支行
86 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 加快“桂惠通”与“桂信融”、“信易贷”等融资平台互联互通；探索依法依规向金融机构开放财政、社保、住房公积金、税务、海关、用水用电用气等公共数据及各类信用信息，提高中小企业融资服务效率。 | 2022-11-30 | 县财政局、人民银行龙胜支行 | 县财政局、县发改局、县人社局、县住建局、县工信和商贸局，人民银行龙胜支行、桂林银保监分局
87 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 完善政银风险分担机制。利用好融资担保机构风险补偿等政策，贯彻落实国家、自治区为小微企业生产经营性贷款提供信用支持的融资担保政策，为中小微企业融资增信提供支持。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 人民银行龙胜县支行、桂林银保监分局龙胜监管组
88 | 获得信贷 | 推动金融创新高效配置 | 实施企业上市专项行动，支持创新能力强和发展潜力大的企业上市（挂牌），力争全年新增上市（挂牌）公司1家以上，新增上市待审企业2家以上，新增辅导备案企业1家以上。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 县教育（科技）局
89 | 获得信贷 | 提升普惠金融服务能力 | 执行普惠小微企业贷款不良率不高于各项贷款不良率3个百分点以内的监管容忍度标准。 | 2022-11-30 | 桂林银保监分局龙胜监管组 | 县财政局，人民银行龙胜县支行
90 | 获得信贷 | 提高信贷质量 | 根据经济发展需要，调控好社会融资规模占地区生产总值（GDP）比例。 | 2022-11-30 | 人民银行龙胜县支行 | 县财政局，桂林银保监分局龙胜监管组
91 | 保护中小投资者 | 健全完善中小投资者保护机制 | 推动上市公司强化信息披露、完善公司治理、落实董事责任、提升财务信息质量、畅通股东沟通。加大对“关键少数”行为规范和履职尽责情况的监督检查，切实提高中小投资者保护质量。 | 2022-11-30 | 县人民法院 | 县财政局
92 | 保护中小投资者 | 强化合法权益保护机制 | 健全中小投资者赔偿机制，畅通投资者维权渠道，严格落实立案登记制，大力推行网上立案、跨域立案，不断完善综合性服务平台。平等保护投资者合法权益，妥善审理中小投资者维护自身权益的案件，建立健全金融矛盾纠纷多元化解机制。 | 2022-11-30 | 县人民法院 | 县财政局
93 | 知识产权创造保护和运用 | 健全知识产权维权援助体系 | 加强对产业聚集区等重点区域的维权援助服务，持续推进科技型中小企业、专精特新企业、瞪羚企业、知识产权示范企业、知识产权优势企业及培育单位等重点企业知识产权保护直通车服务。2022年知识产权保护直通车入库重点企业增长20%以上；服务企业85家次以上，其中服务重点企业比重达到70%以上。 | 2022-11-30 | 县市场监管局
94 | 知识产权创造保护和运用 | 培育知识产权优势企业 | 申报自治区知识产权优势企业培育单位1家。 | 2022-11-30 | 县市场监管局
95 | 知识产权创造保护和运用 | 支持广西商标品牌海外布局 | 配合上级部门新增1个企业品牌国际运用和管理人才培训基地。 | 2022-11-30 | 县市场监管局
96 | 知识产权创造保护和运用 | 加强知识产权保护 | 制定知识产权维权援助工作规范标准，加强跨县、跨部门协同执法，依法保护知识产权权利人和相关权利人的合法权益。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县人民法院、县公安局
97 | 知识产权创造保护和运用 | 加强知识产权质押融资工作对接，持续扩大知识产权质押融资规模 | 推广知识产权质押融资，力争2022年知识产权质押融资金额高于2021年水平。 | 2022-12-31 | 县财政局、桂林银保监分局、县市场监管局
98 | 知识产权创造保护和运用 | 加大知识产权司法保护力度 | 严厉打击知识产权领域违法犯罪行为。全面推进全区知识产权民事、刑事、行政案件“三合一”审判机制落实落地。 | 2022-11-30 | 县人民法院、县检察院、县公安局
99 | 知识产权创造保护和运用 | 健全知识产权多元化纠纷解决机制 | 举办诉调对接线上调解业务培训班，指导调解组织和调解员入驻法院人民调解平台开展调解工作，健全知识产权纠纷在线诉调对接机制，推荐第二批调解组织和调解员入驻法院人民调解平台。 | 2022-11-30 | 县人民法院、县市场监管局
100 | 知识产权创造保护和运用 | 推动各地创建国家知识产权示范试点 | 推动建设知识产权强国建设试点示范城县、县、园区。 | 2022-11-30 | 县市场监管局
101 | 知识产权创造保护和运用 | 构建企业“走出去”支撑体系 | 针对企业遭遇的国外技术性贸易措施壁垒，加强指导帮扶。积极发挥国内外商会、协会、基金会、咨询机构的作用，为企业“走出去”提供专业咨询、法律援助、技术支持等多种形式的风险救援。 | 2022-11-30 | 县投资促进局
102 | 知识产权创造保护和运用 | 建立知识产权海外应急援助机制 | 根据海外知识产权发展状况，建设海外知识产权维权援助信息化平台，指导企业开展海外知识产权纠纷、咨询应急援助。 | 2022-11-30 | 县市场监管局
103 | 知识产权创造保护和运用 | 建立知识产权快速协同保护机制 | 健全知识产权纠纷多元化解决机制和知识产权维权援助机制，落实法律和司法解释关于知识产权侵权惩罚性赔偿制度的规定，强化知识产权联合执法，加大对知识产权的保护力度。鼓励有条件的事业单位、大中型企业、高校、创业园区等建立知识产权维权援助工作站。 | 2022-11-30 | 县人民法院
104 | 知识产权创造保护和运用 | 加强知识产权保护 | 加强检察机关知识产权刑事案件机制建设，全面推广知识产权刑事案件权利人诉讼权利义务告知制度。健全知识产权领域“两法衔接”制度，建立行刑案件查办衔接机制，探索推动知识产权公益诉讼。 | 2022-11-30 | 县法院、县检察院
105 | 知识产权创造保护和运用 | 实施面向中小企业的知识产权转化专项计划 | 开展知识产权质押融资“入园惠企”行动，强化“政企银服”联动。 | 2022-11-30 | 县市场监管局、桂林银保监分局
106 | 知识产权创造保护和运用 | 加强重点领域知识产权保护 | 加大跨境电子商务知识产权保护力度，宣讲推行《电子商务平台知识产权保护管理》国家标准，指导电商平台制定知识产权保护规则。 | 2022-11-30 | 县市场监管局
107 | 知识产权创造保护和运用 | 提升知识产权管理服务效能 | 深入开展“蓝天”专项整治行动和知识产权代理行业“双随机、一公开”检查，进一步强化代理机构监管。 | 2022-11-30 | 县市场监管局
108 | 知识产权创造保护和运用 | 加大技术交易转化力度 | 优化技术合同认定登记服务，压缩技术合同认定登记办理时限至20个自然日。 | 2022-11-30 | 县教育（科技）局 | 县工信和商贸局
109 | 跨境贸易 | 持续推进通关提速降费 | 持续推行“提前申报”、“两步申报”、“两段准入”通关模式，继续推广关税保证保险、自报自缴、汇总征税和电子支付。 | 2022-11-30 | - | -
110 | 跨境贸易 | 持续推进通关提速降费 | 依托西部陆海新通道和中欧班列，加强与“一带一路”节点城县的联动合作，推进多式联运深度融合发展，完善铁路、公路、水运、航空等领域货运信息系统平台，打通信息壁垒，探索多式联运条件下电子运单共享，推动实现运力信息可查、货物全程实时追踪。 | 2022-11-30 | - | -
111 | 跨境贸易 | 压缩出口退税办理时间 | 进一步压缩正常出口退税平均办理时间，全区正常出口退税平均办理时间不超过6个工作日，自由贸易试验区片区内一类出口企业退税当日办结，二类出口企业退税3个工作日内办结。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
112 | 跨境贸易 | 优化企业服务 | 依托自治区企业跨境贸易管理分析系统，强化数据综合服务与应用，提高企业外贸业务管理水平，促进全县外贸稳定发展。 | 2022-12-31 | 县工信和商贸局
113 | 跨境贸易 | 优化企业服务 | 严格落实免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费政策，及时向查验服务企业拨付财政专项支持资金。 | 2022-12-31 | 县财政局 | 县工信和商贸局
114 | 纳税 | 减少纳税次数 | 持续推行企业所得税和财产行为税“十一税合一”合并申报，减少纳税次数，纳税次数保持在国内前沿水平。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
115 | 纳税 | 压缩纳税时间 | 进一步减少办税资料，将纳税时间压缩至76小时/年。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
116 | 纳税 | 深化纳税申报制度改革 | 在增值税“引导式”纳税申报基础上，进一步优化电子税务局增值税申报辅助功能，从申报需求和管理要求等方面深入分析发票数据应用、申报表间逻辑等要素，简化填报项目、优化填报展示和数据展示。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
117 | 纳税 | 深化纳税申报制度改革 | 推行退税业务全税种、全流程网上办理，企业所得税汇算清缴“报退合一”，提高企业所得税退税效率。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
118 | 纳税 | 简化税费优惠享受程序 | 落实好简化企业享受研发费用加计扣除政策辅助账的措施，梳理我县享受优惠政策企业名单，做好税收优惠政策宣传，提高对外咨询解答的准确性。利用网格化服务实行精准辅导，做好后续跟踪管理，形成闭环管理。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
119 | 纳税 | 创新税务监管领域改革 | 探索推进动态“信用＋风险”税务监控，简化无风险和低风险企业的涉税业务办理流程，提醒预警或直接阻断高风险企业的涉税业务办理，依托大数据进一步提高风险管理效能。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
120 | 纳税 | 创新税务监管领域改革 | 对情节显著轻微或者没有明显社会危害、采取非强制手段可以达到行政管理目的的违法行为，不予实施行政强制措施。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
121 | 纳税 | 优化税收执法方式 | 全面落实行政执法“三项制度”，按照重大执法决定法制审核清单及标准开展法制审核工作。按规定使用税收执法信息公示平台，确保全过程记录和数字化智能归集。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
122 | 纳税 | 扩大涉税数据共享范围 | 在符合国家税务总局提出的“数据不搬家”、“可用不可见”原则和相关规定情况下，优先满足推动政府职能转变、经济社会发展、服务企业和人民群众等方面的税费数据需求。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
123 | 纳税 | 减少涉税数据重复报送 | 大力推动涉税涉费数据“一次采集、共享共用”，对税务部门已采集或通过其他部门共享获取的数据，不再要求纳税人缴费人重复报送。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
124 | 纳税 | 推行征纳互动服务模式 | 构建“智能应答＋全程互动＋问办查评送一体化”的征纳互动服务模式，实现征纳互动服务从“解答问题”向“解决问题”转变。 | 2022-10-31 | 龙胜税务局
125 | 纳税 | 深化办税缴费制度改革 | 重点围绕货物和劳务税、企业所得税、财产和行为税等相关事项，持续扩大涉税资料由事前报送改为留存备查的范围。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
126 | 纳税 | 积极推进智慧税务建设 | 持续扩大企业享受优惠政策的范围，建立税费优惠精准推送机制，精简办理流程和手续，实行自行判别、自行申报、事后监管，为企业申报即享创造条件。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局
| 纳税 | 减轻企业税外负担 | 非税收入占财政收入的比例比2021年下降1个百分点。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 龙胜税务局
128 | 纳税 | 减轻企业负担 | 加大一般公共预算支出。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 龙胜税务局
129 | 纳税 | 减轻企业负担 | 对企业减税降费政策落实情况开展专项督查。 | 2022-11-30 | 县财政局，龙胜税务局
130 | 纳税 | 房屋涉税减免 | 按国家和自治区规定实施房产税、城镇土地使用税困难性减免。 | 2022-11-30 | 龙胜税务局，县财政局、县住建局
131 | 执行合同 | 完善多元纠纷化解机制 | 充分发挥仲裁、调解等制度作用，积极推动纠纷非诉讼解决争议，加强对企业合法权益保护。 | 2022-11-30 | 县司法局
132 | 执行合同 | 提升企业诉讼效率 | 完善多元纠纷化解机制，加强诉调对接，推动提升涉企业纠纷实质性化解水平；发挥小额诉讼程序、简易程序和独任制审理的制度优势，扩大普通程序独任制的适用范围；建立健全繁简分流智能识别工作机制，综合考量案由类型、诉讼标的、诉讼主体身份、案件平均审理时间等因素，全面提升企业诉讼效率。 | 2022-11-30 | 县人民法院
133 | 执行合同 | 优化法院服务 | 通过社会化专业服务平台实现法院文书一体式集约化送达，推动法院与市场监管等部门数据对接共享，大幅提升法院文书送达到达率。 | 2022-11-30 | 县人民法院
134 | 执行合同 | 压缩办理时间 | 解决商业纠纷平均用时压缩至200天内（扣除当事人申请强制执行的时间）。 | 2022-11-30 | 县人民法院
135 | 执行合同 | 降低办理费用 | 解决商业纠纷诉讼成本占索赔额比例降低至2.2%以下。 | 2022-11-30 | 县人民法院
136 | 办理破产 | 积极推进企业破产和市场退出制度改革 | 鼓励运用破产预重整制度，健全企业重整期间信用修复机制，优化破产案件财产解封及处置程序，充分发挥破产重整制度挽救困境企业的功能。 | 2022-11-30 | 县人民法院
137 | 办理破产 | 降低办理破产时间 | 构建企业破产工作协调机制，解决破产企业信用修复、涉税事项办理等疑难问题，将破产案件收回债务所需平均时间压缩至1.2年内。 | 2022-11-30 | 县人民法院 | 县司法局、县公安局、县自然资源局、县市场监管局，人民银行龙胜县支行、龙胜税务局
138 | 办理破产 | 降低债务重组成本 | 建立协同处置机制，依法解决破产案件中因债务人资料缺失或第三方不配合等导致在建工程无法办理竣工验收难题，进一步提高破产企业地、房产权处置效率，收回债权所需平均成本降至16%以内。 | 2022-11-30 | 县人民法院 | 县司法局、县公安局、县自然资源局、县市场监管局，人民银行龙胜县支行、龙胜税务局
139 | 办理破产 | 提高回收率 | 建立协同机制，切实提高破产管理人查询破产企业财产信息便利度，优化破产案件财产解封及处置效率，将破产案件债权人回收率提高至55%。 | 2022-11-30 | 县人民法院 | 县司法局、县公安局、县自然资源局、县市场监管局，人民银行龙胜县支行、龙胜税务局
140 | 市场监管 | 深化“双随机、一公开”监管 | 持续拓展“双随机、一公开”监管部门覆盖面，按需依规调整“双随机、一公开”监管局际联席会议成员单位，将更多事项纳入联合抽查范围，组织开展全县各级各部门联合“双随机、一公开”监管不少于10次。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县“双随机、一公开”监管局际联席会议成员单位，县人民政府
141 | 市场监管 | 深入推进“互联网＋监管” | 实现监管风险闭环处置，拓展掌上执法应用，风险预警处置率达到100%。探索智能监管应用，在重点领域推行非接触式监管智能化应用。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县政管办，有监管职能的部门
142 | 市场监管 | 强化反垄断，深入推进公平竞争 | 构建覆盖事前事中事后全环节公平竞争政策实施机制，健全公平竞争审查机制，强化反垄断反不正当竞争，促进形成公平竞争的市场环境，建立强化反垄断与公平竞争工作协调机制，落实强化反垄断深入推进公平竞争相关政策。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县发改局、县财政局、县工信和商贸局、县司法局
143 | 市场监管 | 进一步提高政府监管效能推动高质量发展 | 建立健全跨部门综合监管制度，贯彻落实自治区提高政府监管效能推动高质量发展的实施意见，完善各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的协同监管机制，统筹推进市场监管、质量监管、安全监管、金融监管，加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，贯穿监管工作全过程。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县发改局、县财政局、县政管办
144 | 市场监管 | 防范和化解拖欠中小企业账款 | 依靠法治化、市场化方法并适当采取行政手段，集中化解存量拖欠账款；持续通过预算管理、绩效考核、审计监督等落实拖欠账款行为约束惩戒措施，防止出现新增拖欠市场主体账款情况。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局
145 | 市场监管 | 强化经营性自建房安全监督管理 | 全县各级人民政府及相关部门要加强自建房用于经营的审批监管，指导房屋产权人或使用人在办理相关经营许可、开展经营活动前依法依规取得房屋安全鉴定合格证明。 | 2022-12-31 | 县市场监管局、县住建局 | 县有关部门
146 | 市场监管 | 推动信用信息共享 | 全县信用数据归集共享数量比2021年增长60%，按照桂林县信用信息共享目录（2022版）要求实现应归尽归，支撑信用服务实体经济、市场监管和社会治理发挥更大效力。 | 2022-11-30 | 县发改局 | 桂林县信用信息共享目录（2022版）列入的部门
147 | 市场监管 | 健全与市场准入负面清单制度相适应的准入机制、审批机制、事中事后监管机制和激励惩戒机制 | 依据2022年版市场准入负面清单广西实施分工方案，落实市场准入负面清单案例归集和通报制度，按照自治区工作部署，开展贯彻落实广西加快建设全国统一大市场的政策措施。稳步推进要素市场化配置改革。 | 2022-11-30 | 县发改局 | 县财政局、县自然资源局、县人社局、县工信和商贸局、县市场监管局、县财政局，龙胜县税务局
148 | 市场监管 | 探索对重点行业从业人员建立个人信用体系 | 探索将医疗、教育、工程建设等重点领域从业人员的执业行为记入个人信用记录，并共享至全国信用信息共享平台，对存在严重不良行为的，依法实行行业禁入等惩戒措施。 | 2022-11-30 | 县发改局 | 县教育局、县住建局、县卫健局
149 | 市场监管 | 在部分重点领域建立事前事中事后全流程监管机制 | 在消防安全、食品药品、环境保护、水土保持、医疗卫生等重点领域，建立完善全链条、全流程监管体系，并探索制定行业信用监管标准化工作规范，提高监管效能。 | 2022-11-30 | 各行业主管部门 | 县市场监管局、县发改局、龙胜生态环境局、县住建局、县水利事业发展服务中心、县卫健局
150 | 市场监管 | 探索形成企业全生命周期监管链 | 在企业办理注册登记、资质审核、行政许可及接受日常监管、公共服务过程中，记录企业信用信息，在此基础上实现分级分类监管。 | 2022-11-30 | 县市场监管局 | 县发改局，人民银行龙胜县支行
151 | 政务服务 | 深化“互联网＋政务服务” | 实现依申请政务服务事项的全程网上可办率达到60%以上。扩大“跨省通办”范围。 | 2022-11-30 | 县政管办 | 具有政务服务职能的部门
152 | 政务服务 | 进一步推动政策落实 | 精准锁定政策规定范围内的经营主体，主动送政策上门、送优惠帮扶、答疑解惑纾困解难，把“人找政策”改为“政策找人”。 | 2022-11-30 | 县政管办 | 县各有关部门
153 | 政务服务 | 持续优化政务效能 | 县本级依申请政务服务事项即办件占比提升到45%，各县（县、区）依申请政务服务事项即办件占比高于2021年水平。 | 2022-11-30 | 县政管办、县发改局、县教育（科技）局、县工信和县民宗局、县公安局、县司法局、县财政局、县人社局、县自然资源局、龙胜生态环境局、县交通运输局、县水利事业发展服务中心、县农业农村局、县文广体旅局、县卫健局、县医保局、县人防办
154 | 政务服务 | 拓宽电子证照应用范围 | 在更大范围实施政务服务“免证办”、“零材料”，全县40%政务服务事项实现电子证照关联。 | 2022-11-30 | 县政管办 | 具有政务服务职能的部门
155 | 政务服务 | 扩大电子印章、电子证照应用范围 | 扩大企业电子印章应用范围。依托全区统一企业电子印章公共服务平台，扩大企业电子印章在商务合同、招标投标、水电气服务、银行业务办理等业务场景的应用范围。 | 2022-11-30 | 县政管办 | 具有政务服务职能的部门
156 | 政务服务 | “证照分离”改革 | 依托全区电子证照库建设，推动各部门自信息产生之日起7个工作日内，将涉企事项的许可、备案等信息归集到自治区数据共享交换平台。 | 2022-12-31 | 县政管办、县市场监管局 | 县涉企经营许可事项有关主管部门
157 | 对外开放 | 实际利用外资 | 全县实际利用外资140万美元。 | 2022-12-31 | 县工信和商贸局 | 县发改局
158 | 对外开放 | 进出口总额增长6% | 进出口总额增长6%。 | 2022-12-31 | 县工信和商贸局
159 | 对外开放 | 完善企业“走出去”综合服务 | 优化政务服务，加强对企业指导服务，不断提升“走出去”综合服务水平，支持广西优势企业充分用好RCEP实施生效机遇，布局海外市场。 | 2022-12-31 | 县工信和商贸局、发改局
160 | 创新创业 | 加大创新主体培育力度 | 持续增加国家高新技术企业、国家科技型中小企业入库数。 | 2022-12-31 | 县教育（科技）局 | 县财政局，龙胜税务局
161 | 创新创业 | 加大创新主体培育力度 | 推进产业链创新链融合发展，围绕重点产业链持续培育认定一批自治区企业技术中心，深入实施“千企技改”工程，推动新产品、新技术产业化。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局 | 县教育（科技）局
162 | 创新创业 | 构建顺畅高效的技术成果转化体系 | 围绕我县优势特色产业发展需求，持续加强科技成果转化中试研究基地建设；建立完善科技成果评价机制，持续推进科技成果转移转化综合服务平台建设。 | 2022-11-30 | 县教育（科技）局 | 县教育（科技）局
163 | 创新创业 | 提高科研项目间接费用比例 | 对基础研究类和人才类项目推行经费包干制，实施和完善关键核心技术“揭榜挂帅”机制。 | 2022-11-30 | 县教育（科技）局
164 | 创新创业 | 推动创新要素高效配置 | 探索在高校、科研院所开展职务科技成果权属制度改革试点。 | 2022-12-31 | 县教育（科技）局 | 县发改局、县工信和商贸局、县财政局、县人社局、县市场监管局、县教育（科技）局
165 | 创新创业 | 推动创新要素高效配置 | 优化科技金融服务，扩大无形资产质押担保业务规模，“科创贷”贷款金额比2021年增长10%，科创类政府投资基金规模比2021年增长10%。 | 2022-11-30 | 县财政局 | 县财政局、县教育（科技）局，人民银行龙胜县支行、桂林银保监分局龙胜监管组
166 | 创新创业 | 推动创新要素高效配置 | 优化科技企业孵化器、众创空间动态管理，促进孵化机构规范孵化服务、提升孵化能力，持续推进创新创业孵化平台建设。 | 2022-11-30 | 县教育（科技）局
167 | 创新创业 | 加大创新主体培育力度 | 加大对国家级专精特新“小巨人”企业培育力度。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局
168 | 创新创业 | 加大创新主体培育力度 | 整合科技资源，加强大型科研仪器开放共享。 | 2022-11-30 | 县教育（科技）局
169 | 创新创业 | 加大创新主体培育力度 | 建立国家企业技术中心后备库。 | 2022-11-30 | 县发改局
170 | 创新创业 | 提高科技成果转化质效 | 依托广西东盟技术转移中心，开展技术经纪人培训工作，支持符合条件的科技人员从事技术转移工作。 | 2022-11-30 | 县教育（科技）局
171 | 创新创业 | 加大研发经费投入力度 | 引导全社会加大研发经费投入力度，研究与开发（R＆D）经费投入强度提高到1。 | 2022-12-31 | 县教育（科技）局 | 县工信和商贸局、县财政局
172 | 包容普惠创新 | 巩固提高学前教育、义务教育、高中阶段教育普及水平 | 学前教育毛入园率达到92.5%，九年义务教育巩固率达到96.7%，高中阶段毛入学率达到92.2%。 | 2022-11-30 | 县教育（科技）局
173 | 包容普惠创新 | 提高外来人员子女就读便利度 | 深入推进“两为主、两纳入、以居住证为主要依据”的随迁子女义务教育入学政策，全面清理取消不合规的随迁子女入学证明材料及其时限要求，确保进城务工人员随迁子女就读公办义务教育学校（含政府购买民办学校学位）的比例达到85%以上。 | 2022-11-30
174 | 包容普惠创新 | 强化公共图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等公共文化服务功能 | 推动1个公共图书馆、1个文化馆、10个乡镇文化站向社会免费开放。 | 2022-11-30 | 县文广体旅局
175 | 包容普惠创新 | 支持建设一批县乡养老服务设施，提升养老服务机构照护服务能力 | 支持建设一批县乡养老服务设施，提升养老服务机构照护服务能力，养老机构护理型床位占比达60%。 | 2022-11-30 | 县民政局
176 | 包容普惠创新 | 大力发展社区居家养老，推进街道综合养老服务中心建设 | 街道综合养老服务中心（社区养老服务站）覆盖率达到100%。 | 2022-11-30 | 县民政局
177 | 包容普惠创新 | 提升基本养老保险参保率 | 基本养老保险参保率达到92%。 | 2022-11-30 | 县人社局
178 | 包容普惠创新 | 提升基本医疗保险参保率 | 基本医疗保险参保率达到97%。 | 2022-12-31 | 县医保局
179 | 包容普惠创新 | 提升异地就医便利度 | 推进门诊费用跨省直接结算，实现门诊费用和5个主要病种门诊特殊慢性病相关治疗费用跨省直接结算。 | 2022-12-31 | 县医保局
180 | 包容普惠创新 | 提高异地医保报销便利度 | 提高异地就医医保报销便利度，拓宽异地备案渠道，加速异地就医联网结算工作，简化“线上＋线下”异地就医备案手续。 | 2022-11-30 | 县医保局
181 | 包容普惠创新 | 加强卫生人才队伍建设 | 1．每千人口医疗卫生机构床位数比2021年增长5%。 | 2022-11-30 | 县卫健局
2．每千人口拥有执业（助理）医师数比2021年增长3%。
3．每千人口注册护士数比上年增长4%。
182 | 包容普惠创新 | 提高5G基站覆盖面 | 按照自治区部署开展第五代移动通信技术（5G）基站建设，实现全县所有乡级行政区主要区域5G信号覆盖。 | 2022-11-30 | 县工信和商贸局
183 | 包容普惠创新 | 提高综合交通服务能力 | 城县建成区路网密度达到8.26公里/平方公里以上。 | 2022-11-30 | 县住建局 | 县自然资源局、县市容管理服务中心
184 | 包容普惠创新 | 持续加强生态环境保护 | 空气质量优良天数比率保持在92%以上，PM2.5年均浓度控制在29.8微克/立方米左右。 | 2022-12-31 | 龙胜生态环境局
185 | 包容普惠创新 | 持续加强生态环境保护 | 全县地表水国考断面水质优良比例达到98.2%。 | 2023-01-20 | 龙胜生态环境局
186 | 包容普惠创新 | 持续加强生态环境保护 | 森林覆盖率稳定在62.56%以上。 | 2022-12-31 | 县林业局
187 | 包容普惠创新 | 持续加强生态环境保护 | 加大生活污水收集管网建设和改造力度，全区城镇污水处理率达到95%以上。 | 2022-11-30 | 县市容管理服务中心 | 县住建局
188 | 包容普惠创新 | 持续加强生态环境保护 | 城镇生活垃圾无害化处理率达到99%。 | 2022-11-30 | 县市容管理服务中心
189 | 包容普惠创新 | 提高公共交通服务水平 | 县区公交站点500米覆盖率达到90%以上，新增和更新的新能源公交车比例达到90%。 | 2022-11-30 | 县交通运输局
190 | 保障措施 | 完善营商环境监测 | 配合上级部门开展营商环境季度监测，按季度报告营商环境监测情况。 | 2022-12-31 | 县统计局 | 县优化营商环境各指标单位
191 | 保障措施 | 加强宣传引导 | 持续宣传广西优化营商环境的政策举措、改革成效、经验做法和典型案例，积极宣传我县先进典型示范案例。 | 2022-12-31 | 县发改局 | 县优化营商环境各指标单位
192 | 保障措施 | 健全投诉处理机制 | 研究细化企业投诉机制，规范多途径投诉渠道入口，做到企业有诉求、政府必回应。完善评估企业样本，规范开展营商环境评价。 | 2022-12-31 | 县发改局 | 县优化营商环境各指标单位