## 2019年第二批中央资金
附件1-1
2019年第二批中央资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： |  | 龙胜各族自治县基础设施专责组 | [16 empty] | 填报时间： 2020年 4月 25日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
龙胜县 | 小计 | 178 |  | 178 |  |  | 178 |  |  |  | 2437.67 | 2437.67 |  |  | 2437.67 | 100 | 2399.87 | 98.57 |  |  |  |  | 16875 | 60115
| 一、屯级路 | 31 | 23.34 | 31 | 23.34 | 100 | 31 | 23.34 | 100 |  | 837.84 | 837.84 |  |  | 837.84 | 100 | 830.04 | 99
| 1.砂石路 | 4 | 2.86 | 4 | 2.86 | 100 | 4 | 2.86 | 100 |  | 48.8 | 48.8 |  |  | 48.8 | 100 | 45 | 92.2 | 3 | 2 |  | 1 | 134 | 453
| 2.硬化路 | 27 | 20.48 | 27 | 20.48 | 100 | 27 | 20.48 | 100 |  | 789.04 | 789.04 |  |  | 789.04 | 100 | 789.04 | 100 | 30 | 15 |  | 15 | 1057 | 4147
| 二、桥梁 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 100 | 1 | 0.1 | 100 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 100 | 8 | 100 | 1 |  |  | 1 | 47 | 198
| 三、人饮工程 | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 100 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 100 | 270 | 90 | 20 | 14 |  | 6 | 574 | 2330
| 四、其他 | 126 |  | 126 |  |  | 126 |  | 100 |  | 1291.83 | 1291.83 |  |  | 1291.83 | 100 | 1291.83 | 100 | 54 | 36 |  | 18 | 15063 | 52987
资源县 | 小计 | [24 empty] | 11481.49
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
灌阳县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
恭城县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
全州县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
兴安县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
灵川县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
永福县 | 小计
一、屯级路小计
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
平乐县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
荔浦市 | 小计
一、屯级路小计
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
阳朔县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
临桂区 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
雁山区 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
| 领导签字: | 王高能 | [13 empty] | 填报人及联系电话：吴文宇 0773-7515178
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2019年政府新增债券
附件1-2
2019年自治区政府新增债券资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： | [18 empty] | 填报时间： 年 月 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
桂林市 | 合计
一、屯级路小计
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
灌阳县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
全州县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
| 领导签字: | [14 empty] | 填报人及联系电话：
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2019年第二批自治区资金
附件1-3
2019年第二批自治区资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： |  | 龙胜各族自治县基础设施专责组 | [16 empty] | 填报时间： 2020年4月25日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
龙胜县 | 小计
一、屯级路
| 1.砂石路 | 6 | 6.92 | 6 | 6.92 | 100 | 6 | 6.92 | 100 |  | 214.53 |  | 214.53 |  | 214.53 | 100 | 190.25 | 97.78 | 5 | 4 |  | 1 | 416 | 1542
| 2.硬化路 | 53 | 59.49 | 53 | 59.49 | 100 | 53 | 59.49 | 100 |  | 2204.24 |  | 2204.24 |  | 2204.24 | 100 | 1987.5 | 97.46 | 32 | 15 |  | 20 | 1804 | 7310
二、桥梁
| 三、人饮工程 | 25 |  | 25 |  | 100 | 25 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | 100 | 274 | 91.33 | 20 | 20 |  | 4 | 1021 | 4549
| 四、其他 | 82 |  | 82 |  | 100 | 82 |  | 100 |  | 496.6 |  | 496.6 |  | 496.6 | 100 | 475.3 | 98.75 | 32 | 19 |  | 13 | 7048 | 27426
恭城县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
平乐县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
荔浦市 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
阳朔县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
雁山区 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
| 领导签字: | [14 empty] | 填报人及联系电话：
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2019年第三批自治区资金
附件1-4
2019年第三批自治区资金扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： |  | 龙胜各族自治县基础设施专责组 | [16 empty] | 填报时间： |  | 2020-04-25
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
龙胜县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
| 2.硬化路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 | 100 | 36.1 | 94.3 | 1 |  |  | 1 | 50 | 406
二、桥梁
三、人饮工程
| 四、其他 | 22 |  | 22 |  | 100 | 22 |  | 100 | 212 | 212 |  | 212 |  | 212 | 100 | 202.68 | 95.6 | 18 | 13 |  | 5 | 961 | 4027
| 领导签字: | [14 empty] | 填报人及联系电话：
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。

## 2020年第一批资金
附件1-5
2020年第一批资金（中央、自治区）扶贫基础设施项目进度报表
填报单位（盖章）： |  | 龙胜各族自治县扶贫开发办公室 | [16 empty] | 填报时间： 2020 年 4 月25 日
市、县名称 | 工 程 建 设 情 况 | [8 empty] | 资金使用（万元） | [8 empty] | 项目覆盖 | [5 empty] | 备注
| 建设内容 | 计划 |  | 已 动 工 |  |  | 已 竣 工 |  |  | 计划资金 |  |  |  |  | 已投资 | 占计划% | 完成报账 | 占计划% | 行政村（个） |  |  |  | 受益人口
|  | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划% | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 占计划 | 总计 | 财政专项扶贫资金 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 小计 | “十三五”贫困村 | 深度贫困村 | 面上村 | 户数 | 人数
[11 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金
龙胜县 | 小计
一、屯级路
| 1.砂石路 | 23 | 41.16 | 23 | 41.16 | 100 | 2 | 3.3 | 8 |  | 936.1 | 436.1 | 500 |  | 755.27 | 80.68% | 541.48 | 57.84% | 22 | 17 |  | 5 | 3625 | 14241
| 2.硬化路 | 47 | 71.835 | 47 | 71.835 | 100 | 3 | 4.6 | 6.4 |  | 2857.98 | 2857.98 |  |  | 2343.48 | 82% | 1764.67 | 61.75% | 46 | 17 |  | 29 | 4345 | 17228
| 二、桥梁 | 4 | 33.7 | 4 | 33.7 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 86.96 | 86.96 |  |  | 59.13 | 68% | 33.1648 | 38.14% | 3 | 1 |  | 2 | 207 | 893
| 三、人饮工程 | 71 |  | 71 |  | 100 | 2 |  | 2.8 |  | 1169.2 | 769.2 | 400 |  | 669.8 | 57.29% | 433.64 | 37.09% | 53 | 19 |  | 34 | 2074 | 9144
| 四、其他 | 51 |  | 51 |  | 100 | 31 |  | 60.7 |  | 528.21 | 42.61 | 485.6 |  | 393.9 | 74.57% | 303.39 | 57.44% | 32 | 20 |  | 12 | 3461 | 14434
资源县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
灌阳县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
恭城县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
全州县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
兴安县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
灵川县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
永福县 | 合计
一、屯级路小计
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
平乐县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
荔浦市 | 小计
一、屯级路小计
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
阳朔县 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
临桂区 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
雁山区 | 小计
一、屯级路
1.砂石路
2.硬化路
二、桥梁
三、人饮工程
四、其他
| 领导签字: | [14 empty] | 填报人及联系电话：
注：1.占比按第一行提示栏公式统计。
2.如有特殊情况，请在“备注”中说明。
3.如各县有表中所列类别以外的项目，请填在“其他”栏，并简述项目内容，只用统计数量和资金额。
4.“项目覆盖”栏中，“十三五”贫困村指“十三五”期间确定的5000个贫困村，深度贫困村为2017年确定的1490个深度贫困村。如村存在重合，注意在总数合计时不计重合数。
5.“项目覆盖”栏中，“受益人口”指建档立卡贫困户和享受后续扶持待遇的摘帽户。