## Sheet1
龙胜各族自治县2025年度项目实施计划完成情况汇总表
序号 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 项目实际投入（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 年度项目实施计划批复日期 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 验收时间 | 衔接资金报账合计
1 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙胜各族自治县_产业发展_生产项目_脱贫户（含14.15年退出户）、防贫监测户产业以奖代补2025 | 龙胜各族自治县 | 5000 | 3078.02172 | 3078.02172 | 0 | 3078.0217 | 1673.06083 | 914.850586 | 490 | 0.110304 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 农业农村局 |  | 20241113 | 20250312 | 20251224 | 20250314 | 20251219 | 20251219 | 3078.0217
2 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙胜各族自治县_产业发展_生产项目_新型经营主体联农带农以奖代补项目 | 龙胜各族自治县 | 900 | 478.98405 | 478.98405 | 0 | 478.9841 | 0 | 478.98405 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 农业农村局 | 否 | 20250228 | 20250310 | 20251224 | 20250320 | 20251030 | 20251205 | 478.9841
3 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙胜各族自治县_产业发展_生产项目_龙胜高山蔬菜提质扩面项目（2025年村集体经济项目） | 龙胜各族自治县 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 市投公司、县农业农村局 |  | 20250228 | 20250317 | 20250822 | 20250820 | 20251223 | 20251223 | 600
4 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙胜各族自治县_产业发展_生产项目_瓢里家禽养殖加工一体化项目 | 龙胜各族自治县 | 630 | 630 | 630 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局、市投公司 |  | 20250228 | 20250310 | 20250922 | 20250301 | 20251130 | 20251205 | 630
5 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙胜各族自治县_产业发展_生产项目_平等育肥猪新增猪舍及配套附属设施项目（2025年村集体经济项目） | 庖田村 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 市投 | 县农业农村局 市投公司 |  | 20250604 | 20250815 | 20251215 | 20250825 | 20251210 | 20251220 | 200
6 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙胜各族自治县_产业发展_生产项目_龙胜县稳粮食兴产业强农业奖补资金项目 | 龙胜各族自治县 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250827 | 20250912 | 20251211 | 20250925 | 20251009 | 20251009 | 103.2
7 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙胜各族自治县_产业发展_生产项目_瓢里家禽养殖加工一体化 设备采购项目 | 交州村 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 市投公司、县农业农村局 |  | 20241015 | 20251202 | 20251231 | 20251121 | 20251130 | 20251205 | 200
8 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 龙胜各族自治县_产业发展_加工流通项目_龙胜县乡村工匠仓储物流中心项目 | 龙胜各族自治县 | 100 | 82.594204 | 82.594204 | 0 | 82.5942 | 0 | 82.594204 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局、市投公司 | 县农业农村局、农投公司 | 否 | 20250827 | 20250912 | 20251212 | 20251210 | 20251222 | 20251222 | 80.1164
9 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 龙胜各族自治县_产业发展_金融保险配套项目_小额信贷贴息2025 | 龙胜各族自治县 | 700 | 547.668122 | 547.668122 | 0 | 547.6681 | 547.668122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250313 | 20251224 | 20250311 | 20251219 | 20251219 | 547.6681
10 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷风险补偿金 | 龙胜各族自治县_产业发展_金融保险配套项目_龙胜县小额信贷风险补偿金 | 龙胜各族自治县 | 50 | 23.926439 | 23.926439 | 0 | 23.9264 | 0 | 0 | 23.926439 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250827 | 20250912 | 20251211 | 20250923 | 20251222 | 20251222 | 23.9264
11 | 龙胜各族自治县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 龙胜各族自治县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年村集体经济项目 | 龙胜各族自治县 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局、旅投公司 |  | 20250228 | 20250316 | 20251121 | 20250312 | 20250627 | 20250627 | 500
12 | 龙胜各族自治县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 龙胜各族自治县_就业项目_务工补助_脱贫人口跨省就业交通补助、县域内务工劳务补助 | 龙胜各族自治县 | 700 | 630.48 | 630.48 | 0 | 630.48 | 0 | 564.192117 | 0 | 66.287883 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250319 | 20251225 | 20250310 | 20251222 | 20251222 | 630.48
13 | 龙胜各族自治县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 龙胜各族自治县_就业项目_公益性岗位_乡村建设公益性岗位2025 | 龙胜各族自治县 | 1200 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 900 | 0 | 250 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县人社局 |  | 20250228 | 20250311 | 20251225 | 20250307 | 20251219 | 20251219 | 1150
14 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马堤村山茶组道路水毁修复项目 | 马堤村 | 81 | 81 | 81 | 0 | 81 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 交通运输局 | 龙胜各族自治县交通运输局 |  | 20251225 | 20250401 | 20251130 | 20251110 | 20251223 | 20251223 | 78.57
15 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里茶村路桥山至茶洞下组道路硬化工程 | 里茶村 | 59.4 | 59.3143 | 59.3143 | 0 | 59.3143 | 59.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 交通运输局 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 否 | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250527 | 20251014 | 20251027 | 57.5349
16 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜镇金结村洪门三组平板桥梁建设工程 | 金结村 | 36 | 32.387557 | 32.387557 | 0 | 32.3876 | 32.387557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250503 | 20250826 | 31.4159
17 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_产业发展_生产项目_大湾村大云组芋头湾至滩头桥罗汉果砂石道路建设工程（千万工程） | 大湾村 | 117 | 95.908489 | 95.908489 | 0 | 95.9085 | 0 | 95.908489 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250316 | 20251020 | 20250522 | 20251102 | 20251119 | 93.0313
18 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙脊镇和平村六甲冲至龙侯罗汉果产业道路硬化工程 | 和平村 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250715 | 20250918 | 28.1281
19 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_伟江乡布弄村顶林冲油茶产业示范基地产业道路硬化工程 | 布弄村 | 36 | 35.384219 | 35.384219 | 0 | 35.3842 | 35.384219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250430 | 20250709 | 34.3227
20 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_伟江乡布弄村岩门油茶产业示范基地产业道路硬化工程 | 布弄村 | 40 | 39.063046 | 39.063046 | 0 | 39.063 | 39.063046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250415 | 20250709 | 37.8911
21 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乐江镇凉坪村破全组大梁至破全罗汉果产业道路硬化建设工程 | 凉坪村 | 59.2 | 58.879184 | 58.879184 | 0 | 58.8792 | 58.879184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250409 | 20250626 | 57.1128
22 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乐江镇江口村平黄组大屯至水车冲罗汉果产业道路硬化建设工程 | 江口村 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250428 | 20250626 | 34.9174
23 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乐江镇石甲村下马邓至上马邓油茶产业道路硬化工程 | 石甲村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250421 | 20250626 | 29.0983
24 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_瓢里村吴海全屋边至良子界罗汉果、油茶种植产业砂石道路附属工程 | 瓢里村 | 4.382023 | 4.382023 | 4.382023 | 0 | 4.382 | 0 | 0.182023 | 4.2 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20241127 | 20250922 | 20251122 | 20250922 | 20251015 | 20251020 | 4.2506
25 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县_产业发展_配套设施项目_周家村水银组至大塘小型农田水利工程 | 周家村 | 13 | 12.886663 | 12.886663 | 0 | 12.8867 | 0 | 12.886663 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250314 | 20250918 | 20250423 | 20250918 | 20251017 | 12.5001
26 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县_产业发展_配套设施项目_江口村江口大屯、平黄大屯农田灌溉水坝建设工程 | 江口村 | 32 | 30.351501 | 30.351501 | 0 | 30.3515 | 0 | 30.351501 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250317 | 20250924 | 20250423 | 20251117 | 20251119 | 29.441
27 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平等镇甲河村城溪组供水保障工程 | 甲河村 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250715 | 20250919 | 10.6694
28 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县_产业发展_配套设施项目_龙脊镇大寨村农田水利建设项目 | 龙胜各族自治县 | 12.35 | 11.853382 | 11.853382 | 0 | 11.8534 | 0 | 11.853382 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20241113 | 20251030 | 20251222 | 20251031 | 20251120 | 20251122 | 11.4978
29 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_村级公益性扶贫项目资产管护经费2025 | 龙胜各族自治县 | 378 | 378 | 378 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 各乡镇 |  | 20250228 | 20250318 | 20251224 | 20250310 | 20251224 | 20251224 | 378
30 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山东村水厂-黄包组河边公路生命安防工程 | 山东村 | 34 | 18.7906 | 18.7906 | 0 | 18.7906 | 0 | 18.7906 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 交通运输局 |  | 20250228 | 20251030 | 20251224 | 20251031 | 20251219 | 20251222 | 18.2269
31 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_上孟村路口至大脉组生命安全防护工程 | 上孟村 | 39 | 37.7485 | 37.7485 | 0 | 37.7485 | 0 | 37.7485 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 交通运输局 |  | 20250228 | 20251030 | 20251224 | 20251031 | 20251217 | 20251222 | 36.616
32 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年龙胜县农村公路交通安全附属设施安装工程（广角镜、标志牌） | 龙胜各族自治县 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 县交通运输局 |  |  | 20251130 | 20251225 | 20251126 | 20251223 | 20251223 | 32.98
33 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乐江镇石内路口至乐土通组道路水毁修复工程 | 乐江村 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通运输局 | 县交通运输局 |  | 20241113 | 20251130 | 20251228 | 20251126 | 20251204 | 20251215 | 7.081
34 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_伟江乡新寨村新寨组农村黑灰污水处理利用示范项目（黑灰污水） | 新寨村 | 60 | 54.01369 | 54.01369 | 0 | 54.0137 | 0 | 52.39319 | 1.6205 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县农业农村局 | 龙胜县农业农村局 | 否 | 20250604 | 20250725 | 20251125 | 20250801 | 20251101 | 20251205 | 52.3932
35 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_乐江镇独境村上吉康组农村黑灰污水处理利用示范项目（黑灰污水） | 独镜村 | 60 | 47.599355 | 47.599355 | 0 | 47.5994 | 0 | 47.599355 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县农业农村局 | 龙胜县农业农村局 | 否 | 20250604 | 20250725 | 20251125 | 20250801 | 20251125 | 20251205 | 46.1714
36 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_城关村勒东二组污水管网工程（一期） | 城关村 | 47 | 46.813582 | 46.813582 | 0 | 46.8136 | 0 | 0 | 46.813582 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县住建局 | 龙胜镇人民政府 |  | 20250827 | 20250912 | 20251211 | 20251021 | 20251215 | 20251218 | 45.4092
37 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_城关村勒东一组污水管网工程 | 城关村 | 55 | 54.016341 | 54.016341 | 0 | 54.0163 | 0 | 0 | 54.016341 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县住建局 | 龙胜镇人民政府 |  | 20250827 | 20250912 | 20251210 | 20251021 | 20251215 | 20251218 | 52.3958
38 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_城关村勒东白竹山组污水管网工程 | 城关村 | 16 | 12.697796 | 12.697796 | 0 | 12.6978 | 0 | 0 | 12.697796 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县住建局 | 龙胜镇人民政府 |  | 20250827 | 20250912 | 20251211 | 20251021 | 20251215 | 20251218 | 12.3169
39 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_泥塘村大山口组农村黑灰污水处理项目 | 泥塘村 | 10 | 5.45 | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 江底乡人民政府 |  | 20240903 | 20251130 | 20251224 | 20251125 | 20251205 | 20251210 | 5.2865
40 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_细门村孟山老寨组污水网管铺设项目 | 细门村 | 10 | 9.863172 | 9.863172 | 0 | 9.8632 | 0 | 0 | 9.863172 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 |  | 20251130 | 20251220 | 20251203 | 20251210 | 20251215 | 9.5672
41 | 龙胜各族自治县 |  | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_村庄规划编制(含修编)_村庄规划2025 | 龙胜各族自治县 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县自然资源局 | 县自然资源局 |  | 20250228 | 20250316 | 20251223 | 20250310 | 20251215 | 20251215 | 300
42 | 龙胜各族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 龙胜各族自治县_巩固三保障成果_教育_雨露计划2025 | 龙胜各族自治县 | 360 | 345.234 | 345.234 | 0 | 345.234 | 150 | 115.234 | 80 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250316 | 20251224 | 20250312 | 20251223 | 20251223 | 345.234
43 | 龙胜各族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 龙胜各族自治县_巩固三保障成果_教育_实用技术培训2025 | 龙胜各族自治县 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250316 | 20251215 | 20250313 | 20251219 | 20251219 | 10
44 | 龙胜各族自治县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 龙胜各族自治县_项目管理费_项目管理费_项目管理费2025 | 龙胜各族自治县 | 900 | 635.278833 | 635.278833 | 0 | 635.2788 | 88 | 92.9283 | 123.98866 | 330.361873 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县直有关单位及乡镇 | 县直有关单位及乡镇 |  | 20250228 | 20250317 | 20251223 | 20250320 | 20251225 | 20251226 | 635.2788
45 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_地灵村茶皮冲至楼门界道路硬化工程 | 地灵村 | 110 | 100.9543 | 100.9543 | 0 | 100.9543 | 4.1141 | 96.8402 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙胜各族自治县交通运输局 |  | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250612 | 20251022 | 20251027 | 97.9257
46 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_李江村上村组（九层皮）桥梁建设工程 | 李江村 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 江底乡人民政府 |  | 20250228 | 20250325 | 20251231 | 20250320 | 20250725 | 20250725 | 52.3774
47 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_泥塘村大山口、黄泥坳通组路平板桥建设工程 | 泥塘村 | 58 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 江底乡人民政府 |  | 20250228 | 20250415 | 20251231 | 20250530 | 20251112 | 20251211 | 56.26
48 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_泥塘村李家组通组道路(李运军屋边、竹山底）水毁修复工程 | 泥塘村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 江底乡人民政府 |  | 20250228 | 20250325 | 20251231 | 20250320 | 20250725 | 20250725 | 24.25
49 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙塘坪通组道路水毁修复项目 | 龙塘村 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 江底乡人民政府 | 江底乡人民政府 |  | 20241113 | 20250915 | 20251230 | 20250930 | 20251027 | 20251101 | 35.89
50 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_江底乡建新村大浪河口至横江组百合产业道路硬化建设工程 | 建新村 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250422 | 20250620 | 48.0148
51 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_围子村牛头二组至竹坪组陈佑清屋边油茶，百香果产业道路硬化工程 | 围子村 | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 江底乡人民政府 |  | 20250228 | 20250325 | 20251231 | 20250320 | 20251006 | 20251120 | 50.44
52 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_城岭村尤竹坪至青禾岭中药材产业路硬化工程（千万工程） | 城岭村 | 111 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 江底乡人民政府 |  | 20250228 | 20250415 | 20251231 | 20250530 | 20251104 | 20251129 | 107.67
53 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_江底村界排油茶基地产业路硬化工程（千万工程） | 江底村 | 78.4 | 72.52631 | 72.52631 | 0 | 72.5263 | 0 | 72.52631 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250430 | 20250630 | 20250423 | 20251109 | 20251204 | 70.3506
54 | 龙胜各族自治县 | 江底乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-江底乡_乡村建设行动_人居环境整治_城岭村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 城岭村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 江底乡人民政府 |  | 20250228 | 20250301 | 20251230 | 20250301 | 20250715 | 20250821 | 100
55 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_同乐村大算至庖田村寸良组通组公路新建工程 | 同乐村 | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 乐江镇人民政府 | 乐江镇人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20250930 | 20250423 | 20250926 | 20251017 | 50.44
56 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_光明村小满组王腊段道路硬化工程 | 光明村 | 70.4 | 69.9464 | 69.9464 | 0 | 69.9464 | 69.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 乐江镇人民政府 | 龙胜各族自治县交通运输局 |  | 20250228 | 20250328 | 20250930 | 20250612 | 20251025 | 20251027 | 67.848
57 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_凉坪村鸦石组张家梁至包田组生命护栏 | 凉坪村 | 20 | 17.7747 | 17.7747 | 0 | 17.7747 | 0 | 17.7747 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 否 | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250422 | 20250822 | 20250903 | 17.2415
58 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乐江村乐土组通组路水毁修复工程 | 乐江镇 | 30 | 27.005188 | 27.005188 | 0 | 27.0052 | 0 | 27.005188 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 乐江镇人民政府 | 乐江镇人民政府 |  | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250526 | 20250725 | 20250725 | 26.195
59 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石京村里京组龙塘段水毁修复工程 | 乐江镇 | 25 | 24.677345 | 24.677345 | 0 | 24.6773 | 0 | 0 | 24.677345 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 乐江镇人民政府 | 乐江镇人民政府 |  |  | 20250930 | 20251130 | 20250929 | 20251103 | 20251103 | 23.937
60 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乐江镇宝赠村高赠组龙病山外至井水冲油茶产业砂石道路建设工程 | 宝赠村 | 59 | 58.167795 | 58.167795 | 0 | 58.1678 | 58.167795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250317 | 20251017 | 20250317 | 20250815 | 20250912 | 56.4227
61 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乐江镇江口村半山组小说至芋头湾油茶产业道路硬化工程 | 江口村 | 59.2 | 58.305586 | 58.305586 | 0 | 58.3056 | 58.305586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250401 | 20250613 | 56.5565
62 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乐江镇石甲村委至老油坊油茶产业道路硬化工程 | 石甲村 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250403 | 20250626 | 35.8879
63 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_独镜村堂帽组下片供水保障工程 | 独镜村 | 9 | 7.497046 | 7.497046 | 0 | 7.497 | 7.497046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250922 | 20250929 | 7.2721
64 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_西腰村大屯供水保障工程 | 西腰村 | 80 | 60.273257 | 60.273257 | 0 | 60.2733 | 60.273257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县水利事业发展服务中心 | 乐江镇人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20250930 | 20250423 | 20250925 | 20250928 | 58.4651
65 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_地灵村大屯片供水保障工程 | 地灵村 | 55 | 48.551185 | 48.551185 | 0 | 48.5512 | 48.551185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250926 | 20251010 | 47.0947
66 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_乐江镇乐江村半坡组生命安防工程 | 乐江镇 | 40 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 乐江镇人民政府 | 乐江镇人民政府 |  | 20251114 | 20251125 | 20251231 | 20251126 | 20251211 | 20251216 | 19.4
67 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_人居环境整治_地灵村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 乐江镇 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 乐江镇人民政府 | 乐江镇人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20250930 | 20250417 | 20250930 | 20251017 | 50
68 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_人居环境整治_金坪村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 乐江镇 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 乐江镇人民 | 乐江镇人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20250930 | 20250417 | 20250930 | 20251017 | 25
69 | 龙胜各族自治县 | 乐江镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-乐江镇_乡村建设行动_人居环境整治_凉坪村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 乐江镇 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 乐江镇人民政府 | 乐江镇人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20250930 | 20250417 | 20250930 | 20251017 | 25
70 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白水村拉往组道路硬化工程 | 白水村 | 23 | 20.694 | 20.694 | 0 | 20.694 | 0 | 20.694 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙脊镇人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251130 | 20250314 | 20250630 | 20250716 | 20.0732
71 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中六村下步片屯内道路硬化工程 | 中六村 | 14 | 6.594117 | 6.594117 | 0 | 6.5941 | 0 | 6.594117 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙脊镇人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251130 | 20250314 | 20250420 | 20250423 | 6.3963
72 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中六村中六片屯内道路硬化工程 | 中六村 | 19 | 13.925143 | 13.925143 | 0 | 13.9251 | 0 | 13.925143 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙脊镇人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251130 | 20250314 | 20250420 | 20250423 | 13.5073
73 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙脊镇白石村红山平板桥梁建设工程 | 白石村 | 30 | 26.4874 | 26.4874 | 0 | 26.4874 | 26.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250519 | 20251112 | 20251212 | 25.6927
74 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大寨村大茅界屯安全设施建设工程 | 大寨村 | 50 | 30.18 | 30.18 | 0 | 30.18 | 0 | 30.18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 否 | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250415 | 20250922 | 20250930 | 29.2806
75 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_黄江村龙头组生命安全防护栏安装工程 | 黄江村 | 20 | 10.5314 | 10.5314 | 0 | 10.5314 | 0 | 10.5314 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 否 | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250415 | 20250901 | 20250930 | 10.2155
76 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_摆岭村平岭屯至仁合三组通组路水毁修复工程 | 摆岭村 | 14.5 | 14.439259 | 14.439259 | 0 | 14.4393 | 0 | 14.439259 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙脊镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250321 | 20251130 | 20250315 | 20250424 | 20250424 | 14.0062
77 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_和平村江路组通组道路水毁修复工程 | 和平村 | 12 | 11.26925 | 11.26925 | 0 | 11.2692 | 0 | 11.26925 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙脊镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250321 | 20251130 | 20250314 | 20250415 | 20250423 | 10.9313
78 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_小寨村满田组通组道路硬化工程 | 小寨村 | 48 | 42.481519 | 42.481519 | 0 | 42.4815 | 42.481519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙脊镇人民政府 | 龙脊镇人民政府 |  | 20250228 | 20250314 | 20250630 | 20250314 | 20250625 | 20250721 | 41.2071
79 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_金江村龙堡上组通组路水毁路基修复工程 | 金江村 | 10 | 9.397724 | 9.397724 | 0 | 9.3977 | 0 | 9.397724 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙脊镇人民政府 | 龙脊镇人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251130 | 20250314 | 20250424 | 20250605 | 9.1158
80 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白石村红山组生命安防工程 | 白石村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙脊镇人民政府 | 龙脊镇人民政府 |  | 20251121 | 20251124 | 20251231 | 20251127 | 20251223 | 20251223 | 48.5
81 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙脊镇和平村马塘组至彭家组罗汉果产业道路硬化工程 | 和平村 | 47 | 46.562454 | 46.562454 | 0 | 46.5625 | 46.562454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250515 | 20250918 | 45.1656
82 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_黄江村麻岭组至枫木坪摆竹产业道路硬化工程 | 黄江村 | 55 | 51.044525 | 51.044525 | 0 | 51.0445 | 51 | 0.044525 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250327 | 20251130 | 20250327 | 20251104 | 20251119 | 49.5132
83 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白水村源头上组至冷水养鱼基地产业道路硬化工程（千万工程） | 白水村 | 41 | 34.384249 | 34.384249 | 0 | 34.3842 | 0 | 34.384249 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙脊镇人民政府 | 龙脊镇人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251130 | 20250314 | 20250630 | 20250725 | 33.3527
84 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_岳武村三组至拉绞产业路硬化工程（千万工程） | 岳武村 | 44 | 27.576365 | 27.576365 | 0 | 27.5764 | 0 | 27.576365 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙脊镇人民政府 | 龙脊镇人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251130 | 20250314 | 20251026 | 20251111 | 26.7491
85 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白水村拉往组供水保障工程 | 白水村 | 17 | 16.238021 | 16.238021 | 0 | 16.238 | 16.238021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250421 | 20250925 | 20251028 | 15.7509
86 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_金江村黄洛组至尖坡公路防护栏项目 | 金江村 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 0 | 24.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 交通局 | 龙胜各自自治县交通运输局 | 否 | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250415 | 20250922 | 20250930 | 24.056
87 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_人居环境整治_大柳村平岭组通组道路水毁修复工程 | 大柳村 | 20 | 12.762981 | 12.762981 | 0 | 12.763 | 0 | 0 | 12.762981 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙脊镇人民政府 |  | 20241113 | 20250930 | 20251230 | 20250930 | 20251208 | 20251208 | 12.3801
88 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_人居环境整治_大寨村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 大寨村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙脊镇人民政府 | 龙脊镇人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251231 | 20250415 | 20250722 | 20250722 | 50
89 | 龙胜各族自治县 | 龙脊镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-龙脊镇_乡村建设行动_人居环境整治_小寨村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 小寨村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙脊镇人民政府 | 龙脊镇人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251231 | 20250320 | 20250623 | 20250724 | 50
90 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_勒黄村谷雨组-雨店组道路硬化工程 | 勒黄村 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙胜镇人民政府 | 是 | 20250228 | 20250315 | 20250630 | 20250318 | 20250617 | 20250625 | 40.74
91 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_金结村洪门桥至洪门下组道路硬化工程 | 金结村 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙胜镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250314 | 20250630 | 20250318 | 20250508 | 20250625 | 40.74
92 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇楼村绞纳路口至绞纳寨上道路硬化工程 | 崇楼村 | 38 | 37.350686 | 37.350686 | 0 | 37.3507 | 37.350686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 龙胜镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250315 | 20250630 | 20250324 | 20250714 | 20250716 | 36.2301
93 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙胜镇_产业发展_生产项目_龙胜镇崇楼村老虎岩寨上至老山沟通组道路硬化工程 | 崇楼村 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250410 | 20250722 | 26.1898
94 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_岭田村上田二组至雨尧道路塌方水毁修复工程 | 岭田村 | 25 | 24.889696 | 24.889696 | 0 | 24.8897 | 0 | 0 | 0 | 24.889696 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜镇人民政府 | 龙胜镇人民政府 | 否 | 20250717 | 20250723 | 20250923 | 20250724 | 20250926 | 20251021 | 24.143
95 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_都坪村都坪大桥-雨沟生命安防工程 | 都坪村 | 55 | 52.5 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 县交通运输局 |  | 20241224 | 20251130 | 20251228 | 20251126 | 20251223 | 20251223 | 50.925
96 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_上孟村上坪度组-南木湾罗汉果道路硬化工程（千万工程） | 上孟村 | 60 | 55.14487 | 55.14487 | 0 | 55.1449 | 0 | 55.14487 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 县农业农村局 | 否 | 20250228 | 20250403 | 20251130 | 20250403 | 20251006 | 20251023 | 53.4906
97 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_产业发展_生产项目_龙胜镇双洞村雨所至蒋家罗汉果产业道路硬化工程 | 双洞村 | 53.5 | 53.180255 | 53.180255 | 0 | 53.1803 | 53.180255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250410 | 20250613 | 51.5849
98 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_产业发展_生产项目_上孟村龚家组凤鸡土猪养殖产业道路硬化工程 | 上孟村 | 67 | 45.861117 | 45.861117 | 0 | 45.8611 | 45.861117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20250228 | 20250403 | 20251130 | 20250403 | 20251002 | 20251023 | 44.4853
99 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_产业发展_生产项目_城关村峦山上组柒树槽至新田湾凤鸡养殖产业道路硬化工程 | 城关村 | 42 | 41.941283 | 41.941283 | 0 | 41.9413 | 41.941283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 龙胜镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250315 | 20250630 | 20250324 | 20250830 | 20250912 | 40.683
100 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_金车村马宜组狮子坳罗汉果产业道路硬化工程（千万工程） | 金车村 | 105 | 43.111154 | 43.111154 | 0 | 43.1112 | 0 | 43.111154 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜镇镇人民政府 | 龙胜镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250315 | 20250520 | 20250324 | 20250930 | 20251028 | 41.8178
101 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平野村寨西一组供水保障工程 | 平野村 | 24.18 | 18.210281 | 18.210281 | 0 | 18.2103 | 0 | 18.210281 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜镇人民政府 | 龙胜镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250314 | 20250508 | 20250324 | 20250701 | 20250716 | 17.664
102 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_岭田村石井组供水保障工程 | 岭田村 | 12 | 11.24613 | 11.24613 | 0 | 11.2461 | 11.24613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250930 | 20251030 | 10.9087
103 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_崇楼村陇杆组供水保障工程 | 崇楼村 | 12 | 8.661093 | 8.661093 | 0 | 8.6611 | 8.661093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250929 | 20251027 | 8.4013
104 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_都坪村六美冲组供水保障工程 | 都坪村 | 8.5 | 7.203653 | 7.203653 | 0 | 7.2037 | 7.203653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250929 | 20251028 | 6.9876
105 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_都坪村东风一二组供水保障工程 | 都坪村 | 29 | 19.362756 | 19.362756 | 0 | 19.3628 | 19.362756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250929 | 20251028 | 18.7819
106 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_金结村现坪组供水保障工程 | 金结村 | 19.5 | 18.730237 | 18.730237 | 0 | 18.7302 | 18.730237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250928 | 20251027 | 18.1683
107 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_双洞村胡家组供水保障工程 | 双洞村 | 12.5 | 11.464397 | 11.464397 | 0 | 11.4644 | 11.464397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250928 | 20251028 | 11.1205
108 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_双河村牛塘水渠工程 | 双河村 | 20 | 18.963828 | 18.963828 | 0 | 18.9638 | 0 | 18.963828 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县水利事业发展服务中心 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250317 | 20250821 | 20250423 | 20250715 | 20250717 | 18.3949
109 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平野村平寨五保院屋背基本农田水沟塌方修复工程 | 平野村 | 2.5 | 0.852763 | 0.852763 | 0 | 0.85276 | 0 | 0.852763 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县水利事业发展服务中心 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250317 | 20250923 | 20250423 | 20250815 | 20251017 | 0.82718
110 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平野村寨西一组朱家屋背水沟基本农田水沟塌方修复工程 | 平野村 | 3 | 1.931361 | 1.931361 | 0 | 1.9314 | 0 | 1.931361 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县水利事业发展服务中心 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250228 | 20251017 | 20250423 | 20250815 | 20251017 | 1.8734
111 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山东村、日新村、双河村片区农村饮水水源工程建设项目 | 山东村 | 180 | 146.157437 | 59.970376 | 0 | 59.9704 | 0 | 0 | 0 | 59.970376 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县住建局 | 县住建局 |  | 20250717 | 20250723 | 20251023 | 20250723 | 20251024 | 20251027 | 55.5857
112 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_山东村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 山东村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜镇人民政府 | 龙胜镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250315 | 20251030 | 20250508 | 20250831 | 20250831 | 50
113 | 龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-龙胜镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_都坪村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 都坪村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜镇人民政府 | 龙胜镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250315 | 20251030 | 20250508 | 20250831 | 20250831 | 50
114 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里市村圳头组至寨上组道路硬化工程（二期） | 里市村 | 88 | 86.1675 | 86.1675 | 0 | 86.1675 | 86 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 马堤乡人民政府 | 龙胜各族自治县交通运输局 |  | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250612 | 20251028 | 20251031 | 83.5825
115 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_芙蓉村第九、十组道路生命安防工程 | 芙蓉村 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 61.1 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 马堤乡人民政府 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 否 | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250422 | 20250815 | 20250903 | 59.2664
116 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里市村欧子组冷界头茶叶产业道路硬化工程（千万工程） | 里市村 | 110 | 108.071888 | 108.071888 | 0 | 108.0719 | 0 | 108.071888 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 马堤乡人民政府 | 马堤乡人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251231 | 20250515 | 20250923 | 20251028 | 104.8297
117 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_张家村山子头组罗汉果产业基地砂石道路建设工程（千万工程） | 张家村 | 90 | 85.859158 | 85.859158 | 0 | 85.8592 | 0 | 85.859158 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 马堤乡人民政府 | 马堤乡人民政府 |  | 20250228 | 20250321 | 20251231 | 20250528 | 20251007 | 20251111 | 83.2834
118 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马堤村大寨组平包油茶产业砂石道路建设项目 | 马堤村 | 90 | 75.886255 | 75.886255 | 0 | 75.8863 | 75.886255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 马堤乡人民政府 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250316 | 20251112 | 20250522 | 20251118 | 20251219 | 73.7106
119 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马堤村山茶组供水保障工程 | 马堤村 | 25 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20251220 | 20251223 | 23.28
120 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_东升村杨家组供水保障工程 | 东升村 | 31.5 | 28.029723 | 28.029723 | 0 | 28.0297 | 28.029723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250326 | 20250925 | 20251015 | 27.1888
121 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马堤乡牛头村至上寨组通屯道路水毁修复工程 | 牛头村 | 36 | 34.864485 | 34.864485 | 0 | 34.8645 | 0.864485 | 34 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 马堤乡人民政府 | 马堤乡人民政府 |  | 20250604 | 20250630 | 20251231 | 20250718 | 20250927 | 20251027 | 33.8185
122 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马堤乡马堤村杀猪江组道路水毁修复工程 | 马堤村 | 43 | 42.41941 | 42.41941 | 0 | 42.4194 | 0 | 0 | 0 | 42.41941 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 农业农村局 | 马堤乡人民政府 |  | 20250718 | 20250718 | 20251231 | 20250729 | 20250908 | 20251016 | 41.1468
123 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马堤乡马堤村至大段组通屯道路水毁修复工程 | 马堤村 | 52 | 45.156449 | 45.156449 | 0 | 45.1564 | 0 | 0 | 45.156449 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 马堤乡人民政府 |  |  | 20250926 | 20251231 | 20250918 | 20251026 | 20251127 | 43.8018
124 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_人居环境整治_东升村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 东升村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 马堤乡人民政府 | 马堤乡人民政府 |  | 20250228 | 20250310 | 20251231 | 20250401 | 20251217 | 20251217 | 50
125 | 龙胜各族自治县 | 马堤乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-马堤乡_乡村建设行动_人居环境整治_牛头村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 牛头村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 马堤乡人民政府 |  | 20250228 | 20250310 | 20251231 | 20250401 | 20251027 | 20251028 | 50
126 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平岭村上下甘组通组路硬化工程 | 平岭村 | 59 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 瓢里镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250301 | 20251128 | 20250314 | 20250606 | 20250624 | 57.23
127 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大云村高排、高吊组通组路硬化工程 | 大云村 | 90 | 82.9612 | 82.9612 | 0 | 82.9612 | 10.3612 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县交通局 | 县交通局 | 否 | 20250228 | 20250301 | 20251128 | 20250522 | 20250921 | 20251016 | 80.4724
128 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_瓢里镇平岭村孟塘组至五选组道路水毁修复工程 | 平岭村 | 20 | 19.966288 | 19.966288 | 0 | 19.9663 | 19.966288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250301 | 20251128 | 20250313 | 20250405 | 20250613 | 19.3674
129 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平岭村基滩组至杨家道路硬化工程 | 平岭村 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 农业农村局 | 瓢里镇人民政府 |  | 20250228 | 20250301 | 20251128 | 20250314 | 20250908 | 20250926 | 34.9198
130 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_瓢里镇大云村高排、高吊组半界至来兴湾通组道路硬化建设工程 | 大云村 | 58 | 57.873383 | 57.873383 | 0 | 57.8734 | 57.873383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 民宗局 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250422 | 20250722 | 56.1372
131 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_界泉村新寨组道路水毁修复工程 | 界泉村 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 瓢里镇人民政府 | 瓢里镇人民政府 |  | 20250718 | 20250718 | 20251114 | 20250728 | 20250905 | 20250926 | 4.8474
132 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_梅洞村和平组道路水毁修复工程 | 梅洞村 | 40 | 31.4 | 31.4 | 0 | 31.4 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 农业农村局 | 瓢里镇人民政府 |  | 20241216 | 20250916 | 20251225 | 20250929 | 20251119 | 20251217 | 30.4579
133 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_瓢里村吴海全屋边至良子界罗汉果、油茶种植产业砂石道路建设工程 | 瓢里村 | 12.5 | 12.055154 | 12.055154 | 0 | 12.0552 | 0 | 12.055154 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20250228 | 20250321 | 20251130 | 20250321 | 20250909 | 20251020 | 11.6936
134 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_六漫村平车组十八滩油茶、杉木产业路建设工程 | 六漫村 | 66 | 33.498913 | 33.498913 | 0 | 33.4989 | 0 | 33.498913 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250423 | 20251130 | 20250417 | 20251008 | 20251022 | 32.494
135 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_上塘村塘口组至坟山塘草珊瑚林下经济种植基地道路硬化工程 | 上塘村 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 瓢里镇人民政府 |  | 20250228 | 20250301 | 20251128 | 20250314 | 20250928 | 20251021 | 28.1126
136 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平岭村枫木组罗汉果、油茶生产砂石道路建设工程 | 平岭村 | 72 | 58.595537 | 58.595537 | 0 | 58.5955 | 0 | 58.595537 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20250228 | 20250327 | 20251130 | 20250327 | 20250908 | 20251020 | 56.8377
137 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_孟化村平寨组罗汉果、油茶、中草药产业道路硬化建设工程 | 孟化村 | 59 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 瓢里镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250301 | 20251128 | 20250314 | 20250530 | 20250619 | 57.23
138 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_思陇村灌溉水渠建设工程 | 思陇村 | 27 | 20.091623 | 20.091623 | 0 | 20.0916 | 0 | 20.091623 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250228 | 20251128 | 20250423 | 20250916 | 20251017 | 19.4889
139 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_人居环境整治_梅洞村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 梅洞村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 农业农村局 | 瓢里镇人民政府 |  | 20250228 | 20250301 | 20251128 | 20250401 | 20251008 | 20251019 | 50
140 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_交洲村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 交州村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 农业农村局 | 瓢里镇人民政府 |  | 20250228 | 20250228 | 20251128 | 20250401 | 20251008 | 20251018 | 50
141 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村公共服务_思陇村公共基础照明工程 | 思陇村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县民宗局 | 瓢里镇人民政府 |  | 20251114 | 20251126 | 20251223 | 20251126 | 20251215 | 20251217 | 29.0974
142 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村公共服务_瓢里村公共基础照明工程 | 瓢里村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 农业农村局 | 瓢里镇人民政府 |  | 20251210 | 20251210 | 20251231 | 20251210 | 20251221 | 20251222 | 29.0974
143 | 龙胜各族自治县 | 瓢里镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 龙胜各族自治县-瓢里镇_乡村建设行动_农村公共服务_交州村公共基础照明工程（2025） | 交州村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 农业农村局 | 瓢里镇人民政府 |  | 20251210 | 20251210 | 20251231 | 20251210 | 20251221 | 20251222 | 19.3944
144 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙胜各族自治县_产业发展_生产项目_龙胜各族自治县-平等镇_产业发展_生产项目_龙胜平等育肥猪建设项目(二期） | 庖田村 | 1000 | 832.38421 | 832.38421 | 0 | 832.3842 | 832.38421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 县农业农村局、市投公司 |  | 20250228 | 20250324 | 20251223 | 20250310 | 20251210 | 20251220 | 738.2325
145 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_产业发展_加工流通项目_平等镇农产品综合交易场地建设项目 | 平等村 | 390 | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250515 | 20251231 | 20250715 | 20251223 | 20251219 | 378.298
146 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平定村平会组沙洲-大段道路硬化工程 | 平定村 | 37 | 36.104631 | 36.104631 | 0 | 36.1046 | 3.104631 | 33 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250228 | 20250315 | 20250615 | 20250406 | 20250725 | 20250725 | 35.0215
147 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_甲河村长冲坳至岩岭组道路提升建设工程 | 甲河村 | 65 | 54.1598 | 54.1598 | 0 | 54.1598 | 0 | 54.1598 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 龙胜各族自治县交通运输局 |  | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250408 | 20251019 | 20251027 | 52.535
148 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_新元村路口-上盘票通组道路硬化工程 | 新元村 | 50 | 31.1 | 31.1 | 0 | 31.1 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250228 | 20250315 | 20250615 | 20250406 | 20250725 | 20250725 | 30.1642
149 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_城田村大坪-底湾道路硬化工程 | 城田村 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250228 | 20250315 | 20250615 | 20250406 | 20250725 | 20250725 | 33.9452
150 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_小江村城溪组桥梁建设工程 | 小江村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20241113 | 20250928 | 20251210 | 20250929 | 20251121 | 20251217 | 19.3997
151 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_固洞村交坝、坝王、铜锣田通组公路水毁修复工程 | 平等镇 | 58 | 57.960458 | 57.960458 | 0 | 57.9605 | 0 | 0 | 0 | 57.960458 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250718 | 20250725 | 20251025 | 20250725 | 20251023 | 20251204 | 56.2216
152 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_隆江村上麻龙组成光-平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程 | 隆江村 | 93 | 84.089681 | 84.089681 | 0 | 84.0897 | 0 | 84.089681 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 县农业农村局 | 是 | 20250228 | 20250415 | 20250614 | 20250417 | 20250830 | 20250923 | 81.5671
153 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙坪村显东组大坳油茶基地产业道路硬化工程 | 龙坪村 | 126 | 110.416506 | 110.416506 | 0 | 110.4165 | 0 | 110.416506 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 县农业农村局 | 否 | 20250228 | 20250415 | 20250614 | 20250416 | 20251013 | 20251022 | 107.2289
154 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_固洞村黄沙江茶叶产业道路硬化工程 | 固洞村 | 74.80742 | 74.80742 | 74.80742 | 0 | 74.8074 | 74.80742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 县农业农村局 | 否 | 20250228 | 20250430 | 20250630 | 20250423 | 20250909 | 20250923 | 72.5632
155 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_太平村上社组红军坳中药材种植产业道路建设工程（二期） | 太平村 | 39 | 34.751249 | 34.751249 | 0 | 34.7512 | 0 | 34.751249 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250228 | 20250331 | 20250630 | 20250421 | 20251016 | 20251016 | 33.7087
156 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蒙洞村塘灯至务包罗汉果产业基地道路硬化工程 | 蒙洞村 | 55.8 | 28.9713 | 28.9713 | 0 | 28.9713 | 28.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250228 | 20250315 | 20250615 | 20250406 | 20250725 | 20250725 | 28.1022
157 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_罗汉村村委至两路口中药材场产业路硬化工程 | 罗汉村 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250415 | 20250715 | 20251024 | 20251202 | 20251219 | 92.1352
158 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_庖田村决潘西至半岭育肥猪养殖基地产业道路硬化工程 | 庖田村 | 59 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250604 | 20250715 | 20251220 | 20250926 | 20251201 | 20251217 | 57.2297
159 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蒙洞村寨庙至梅甲产业路道路硬化工程 | 蒙洞村 | 55 | 45.658978 | 45.658978 | 0 | 45.659 | 0 | 45.658978 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250611 | 20250710 | 20251031 | 20250724 | 20251202 | 20251204 | 44.2892
160 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_庖田村甲业组供水保障工程 | 庖田村 | 36 | 32.863673 | 32.863673 | 0 | 32.8637 | 32.863673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20251120 | 20251202 | 31.8778
161 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平等镇广南村独拉组供水保障工程 | 广南村 | 24 | 21.790096 | 21.790096 | 0 | 21.7901 | 21.790096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250531 | 20250919 | 21.1363
162 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_硬州村寨朝屯供水保障工程 | 硬州村 | 9 | 7.365793 | 7.365793 | 0 | 7.3658 | 7.365793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250905 | 20250930 | 7.1448
163 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-平等镇_产业发展_配套设施项目_广南村一组丁万冲至便论农田灌溉水利工程 | 广南村 | 22 | 16.152123 | 16.152123 | 0 | 16.1521 | 0 | 16.152123 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250324 | 20251029 | 20250423 | 20250918 | 20251017 | 15.6676
164 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙坪村龙山组生命安防工程 | 龙坪村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 | 否 | 20241113 | 20251126 | 20251226 | 20251204 | 20251219 | 20251219 | 29.099
165 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_平定村平定路口至黄寨水毁修复工程 | 平定村 | 42 | 41.562043 | 41.562043 | 0 | 41.562 | 0 | 41.562043 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250228 | 20250315 | 20250615 | 20250406 | 20250725 | 20250725 | 40.3152
166 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_人居环境整治_广南村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 广南村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250228 | 20250420 | 20251020 | 20250425 | 20251202 | 20251202 | 50
167 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-平等镇-乡村建设行动_人居环境整治_平等村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 平等村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250228 | 20250420 | 20251020 | 20250425 | 20251202 | 20251202 | 50
168 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_人居环境整治_庖田村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 庖田村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 平等镇人民政府 |  | 20250228 | 20250420 | 20251020 | 20250425 | 20251212 | 20251215 | 50
169 | 龙胜各族自治县 | 平等镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 龙胜各族自治县-平等镇_乡村建设行动_农村公共服务_平等镇小江村公共基础照明工程 | 小江村 | 20 | 19.910229 | 19.910229 | 0 | 19.9102 | 19.910229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 平等镇人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250422 | 20250530 | 19.3129
170 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鸡爪村凉亭坳至上鸡爪片石场道路硬化建设工程 | 鸡爪村 | 44 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 |  | 20250228 | 20250312 | 20250430 | 20250328 | 20250428 | 20251011 | 42.68
171 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_双朗村赵家至于懂组屯内道路硬化建设工程 | 双朗村 | 39.6 | 39.017013 | 39.017013 | 0 | 39.017 | 0 | 39.017013 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250312 | 20250515 | 20250328 | 20250416 | 20250625 | 37.8465
172 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大滩村六外组通组道路硬化工程 | 大滩村 | 79.2 | 78.7096 | 78.7096 | 0 | 78.7096 | 0 | 78.7096 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 否 | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250522 | 20250925 | 20251016 | 76.3483
173 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大地村岩山湾组巴毛湾周裕华屋边至杨梅湾文中坤、文中艳岔路口道路硬化工程 | 大地村 | 33 | 31.9 | 31.9 | 0 | 31.9 | 1.1 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20250527 | 20250328 | 20250522 | 20250919 | 30.943
174 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_古坪村上翁古组林世忠养牛场道路硬化工程 | 古坪村 | 30.8 | 30.5 | 30.5 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 | 是 | 20250228 | 20250312 | 20250624 | 20250328 | 20250415 | 20250625 | 29.585
175 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三门镇大地村翁溪冲组至竹坪罗汉果产业道路硬化 | 大地村 | 59.2 | 58.00373 | 58.00373 | 0 | 58.0037 | 58.00373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250520 | 20250722 | 56.2635
176 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三门镇花桥村东山联组王家岔路口至小湾罗汉果产业道路硬化建设工程 | 花桥村 | 48.3 | 47.252911 | 47.252911 | 0 | 47.2529 | 47.252911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250430 | 20250722 | 45.8353
177 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_双朗村中寨组供水保障工程 | 双朗村 | 25 | 18.642975 | 18.642975 | 0 | 18.643 | 18.642975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20250527 | 20250328 | 20250605 | 20250716 | 18.0837
178 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大罗村付家组供水保障工程 | 大罗村 | 16 | 11.0452 | 11.0452 | 0 | 11.0452 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20250527 | 20250328 | 20250520 | 20250716 | 10.7138
179 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_洪寨村新寨组小型农村供水保障工程 | 洪寨村 | 25 | 20.075 | 20.075 | 0 | 20.075 | 20.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 |  | 20250228 | 20250312 | 20250531 | 20250411 | 20250825 | 20251113 | 19.4728
180 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_人居环境整治_安康村鼻孔山组通组道路水毁修复工程 | 安康村 | 50 | 45.95 | 45.95 | 0 | 45.95 | 2.95 | 0 | 43 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 | 否 | 20250828 | 20251008 | 20251231 | 20250929 | 20251201 | 20251219 | 44.5715
181 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_人居环境整治_大地村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 大地村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 | 否 | 20250228 | 20250508 | 20251130 | 20250328 | 20251107 | 20251118 | 100
182 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村公共服务_三门镇大滩村公共基础照明工程 | 大滩村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250428 | 20250530 | 24.2496
183 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村公共服务_2025年安康村各组公共基础照明工程 | 三门镇 | 16 | 15.82 | 15.82 | 0 | 15.82 | 0 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 | 否 |  | 20251210 | 20251220 | 20251210 | 20251217 | 20251219 | 15.3454
184 | 龙胜各族自治县 | 三门镇 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 龙胜各族自治县-三门镇_乡村建设行动_农村公共服务_2025年鸡爪村各组公共基础照明工程 | 三门镇 | 16 | 15.88 | 15.88 | 0 | 15.88 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 三门镇人民政府 | 三门镇人民政府 | 否 |  | 20251210 | 20251220 | 20251210 | 20251217 | 20251219 | 15.4036
185 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_泗水乡乡村旅游+泗水配套基础设施建设项目 | 泗水村 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 |  | 20250228 | 20250320 | 20251031 | 20250228 | 20250920 | 20250924 | 291
186 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_泗水村街上组乡村旅游配套基础设施建设项目（2025年村集体经济项目） | 泗水村 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 |  | 20250604 | 20250612 | 20251130 | 20250609 | 20250920 | 20250924 | 194
187 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_细门村孟山组通组道路硬化工程 | 细门村 | 54.6 | 52.0571 | 52.0571 | 0 | 52.0571 | 52.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 否 | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250422 | 20251010 | 20251027 | 50.4954
188 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里才村部-棉花坪组、白蜡组通组道路生命安防工程 | 里才村 | 70 | 59.1576 | 59.1576 | 0 | 59.1576 | 0 | 59.1576 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 否 | 20250228 | 20250401 | 20251130 | 20250527 | 20250817 | 20250903 | 57.3829
189 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_细门村细门路口-界头组通组道路生命安防工程 | 细门村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20251114 | 20251130 | 20251228 | 20251126 | 20251220 | 20251222 | 48.5493
190 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_潘内村大地-马安罗汉果水稻种植产业砂石道路建设工程 | 潘内村 | 45.5 | 45.480676 | 45.480676 | 0 | 45.4807 | 0 | 45.480676 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20250228 | 20250320 | 20251031 | 20250416 | 20250511 | 20250617 | 44.1162
191 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙甸村瑶山组光松田头-老八田头水稻罗汉果种植产业砂石道路建设工程 | 龙甸村 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20250228 | 20250415 | 20251031 | 20250416 | 20250916 | 20251030 | 23.2978
192 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马骆村谌家黑竹湾-云盘马颈鞍罗汉果种植产业道路硬化工程 | 马骆村 | 35 | 34.636599 | 34.636599 | 0 | 34.6366 | 34.636599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 是 | 20250228 | 20250319 | 20251031 | 20250320 | 20250511 | 20250723 | 33.5975
193 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马骆村独田头-伍家湾罗汉果百香果油茶种植产业道路硬化工程 | 马骆村 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 |  | 20250228 | 20250319 | 20251031 | 20250320 | 20250926 | 20250926 | 20.4039
194 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三舍村冷界头黄家路口一小冲水产品养殖罗汉果种植产业道路硬化工程 | 三舍村 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20250228 | 20250319 | 20251031 | 20250320 | 20250515 | 20250723 | 23.9039
195 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_潘内村天堂组小型农村供水保障工程 | 潘内村 | 25 | 24.072678 | 24.072678 | 0 | 24.0727 | 0 | 24.072678 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20250228 | 20250415 | 20251031 | 20250416 | 20250930 | 20251210 | 23.3506
196 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_泗水村白石组小型农村供水保障工程 | 泗水村 | 17 | 14.667894 | 14.667894 | 0 | 14.6679 | 14.667894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20250930 | 20251030 | 14.2279
197 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_泗水村街上组小型农村供水保障工程 | 泗水村 | 97 | 95.358805 | 95.358805 | 0 | 95.3588 | 95.358805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 |  | 20250604 | 20250612 | 20251130 | 20250929 | 20251205 | 20251211 | 92.4981
198 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三舍村三舍组小型农田水利工程 | 三舍村 | 23 | 12.962167 | 12.962167 | 0 | 12.9622 | 0 | 12.962167 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250317 | 20250917 | 20250423 | 20250918 | 20251017 | 12.5733
199 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里才村李家组肖家湾小型农田水利工程 | 里才村 | 26 | 17.655499 | 17.655499 | 0 | 17.6555 | 0 | 17.655499 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250317 | 20250912 | 20250423 | 20250915 | 20251017 | 17.1258
200 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_泗水村油坊沟-白石通组道路水毁修复工程 | 泗水村 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 0 | 24.93 | 0 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 |  | 20241127 | 20250616 | 20251031 | 20250620 | 20250926 | 20250926 | 24.1859
201 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三舍村三舍组至冷界头一二三组通组道路水毁修复 | 三舍村 | 16 | 15.832067 | 15.832067 | 0 | 15.8321 | 0 | 15.832067 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20250604 | 20250612 | 20251130 | 20250725 | 20250907 | 20251210 | 15.3572
202 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_三舍村伍家组通组道路水毁修复 | 三舍村 | 10 | 9.490838 | 9.490838 | 0 | 9.4908 | 0 | 9.490838 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20250604 | 20250612 | 20251130 | 20250725 | 20250925 | 20251210 | 9.2061
203 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_泗水乡三舍村冷界头三组张家邓家通组道路水毁修复 | 三舍村 | 21 | 20.2534 | 20.2534 | 0 | 20.2534 | 0 | 2.626665 | 17.626735 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 县农业农村局 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20241217 | 20250922 | 20251130 | 20250930 | 20251009 | 20251210 | 19.6458
204 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_人居环境整治_泗水村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 泗水村 | 53 | 51.4 | 51.4 | 0 | 51.4 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20250228 | 20250320 | 20251031 | 20250310 | 20251010 | 20251020 | 51.4
205 | 龙胜各族自治县 | 泗水乡 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙胜各族自治县-泗水乡_乡村建设行动_人居环境整治_潘内村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 潘内村 | 60 | 59.3048 | 59.3048 | 0 | 59.3048 | 0 | 59.3048 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 泗水乡人民政府 | 泗水乡人民政府 | 否 | 20250228 | 20250320 | 20251031 | 20250310 | 20250703 | 20250718 | 59.3048
206 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_伟江乡中洞村岭坪至成娃通组道路硬化工程 | 中洞村 | 32 | 31.5384 | 31.5384 | 0 | 31.5384 | 31.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250405 | 20250709 | 30.5922
207 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_甘甲村决支至大南山道路扩宽工程 | 甘甲村 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 伟江乡人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20250628 | 20250331 | 20250725 | 20250725 | 36.86
208 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_伟江乡里木村白竹坪至郎鹏山厚朴产业砂石道路建设工程 | 里木村 | 59.7731 | 59.7731 | 59.7731 | 0 | 59.7731 | 59.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250415 | 20251015 | 20250415 | 20250905 | 20250918 | 57.9799
209 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_伟江乡中洞村周水坳至大坪屋背辣椒产业道路硬化工程 | 中洞村 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 0 | 45.3 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250520 | 20250709 | 43.9392
210 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_伟江乡布弄村木洋田片区饮水工程提质改造工程 | 布弄村 | 16 | 13.635668 | 13.635668 | 0 | 13.6357 | 13.635668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250520 | 20250826 | 13.2266
211 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_洋湾村潘寨组供水保障工程 | 洋湾村 | 43 | 32.447969 | 32.447969 | 0 | 32.448 | 32.447969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20251030 | 20251127 | 31.4746
212 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_甘甲村同江组供水保障工程 | 甘甲村 | 12 | 8.852493 | 8.852493 | 0 | 8.8525 | 8.852493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 龙胜县水利事业发展服务中心 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20251031 | 20250328 | 20251110 | 20251126 | 8.5869
213 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中洞村木耳基地水渠建设工程 | 中洞村 | 102 | 83.988789 | 83.988789 | 0 | 83.9888 | 0 | 83.988789 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 县农业农村局 |  | 20250228 | 20250317 | 20250916 | 20250519 | 20250907 | 20251030 | 81.4691
214 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大湾村大云至乐江洪水口生命安防工程 | 大湾村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 伟江乡人民政府 |  |  | 20251130 | 20251229 | 20251124 | 20251223 | 20251223 | 19.4
215 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_布弄村姚家通组路水毁修复工程 | 布弄村 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 伟江乡人民政府 | 否 | 20250228 | 20250328 | 20250628 | 20250331 | 20251024 | 20251024 | 14.55
216 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_洋湾村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 洋湾村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 伟江乡人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20251028 | 20250601 | 20251024 | 20251024 | 50
217 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里木村乡村建设以奖代补项目（千万工程） | 里木村 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 伟江乡人民政府 |  | 20250228 | 20250328 | 20251028 | 20250314 | 20251024 | 20251024 | 50
218 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_洋湾村潘寨二组屯级道路水毁修复工程 | 洋湾村 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 龙胜各族自治县交通运输局 |  | 20250604 | 20250701 | 20251130 | 20251020 | 20251201 | 20251222 | 54.29
219 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村公共服务_伟江乡新寨村新寨组公共基础照明工程 | 新寨村 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250416 | 20250527 | 24.2499
220 | 龙胜各族自治县 | 伟江乡 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 龙胜各族自治县-伟江乡_乡村建设行动_农村公共服务_伟江乡中洞村公共基础照明工程 | 中洞村 | 25 | 24.783806 | 24.783806 | 0 | 24.7838 | 24.783806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 伟江乡人民政府 | 民宗局 | 否 | 20250228 | 20250313 | 20251013 | 20250313 | 20250419 | 20250527 | 24.0403
[6 empty] | 合计 | [5 empty] | 19299.1362 | [17 empty] | 18974.9152