## Sheet1
5 月份电子商务进农村综合示范项目建设进度汇总表
批次 | 示范县 | 公共服务体系建设 （建设周期：2017.10-2019.9） |  | 农产品上行 （建设周期：2017.10-2019.9） |  |  |  | 物流配送体系建设 （建设周期：2017.10-2019.9） |  | 培训服务体系建设 （建设周期：2017.11-2019.9） |  | 资金拨付情况 （建设周期：2017.11-2019.9） |  |  | 小结 |  |  |  | 填报人
|  | 目前建设概况（乡、村站点建设情况、县服务中心运营情况等） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（农产品SKU，重点产业交量额等） | 重点培育品牌概况 | 累计网络销售额（单位：万元） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（配送站点数量、覆盖率等） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（培训人次、培训活动、建档立卡贫困户培训人数等） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（主要拨付对象、金额等） | 累计拨付金额（单位：万元） | 累计建设进度（%） | 项目总体建设平均进度（%） | 进度较好的项目及说明 | 进度滞后的项目及原因 | 下一步计划
2016批次（15） | 龙胜县 | 县级服务中心已完成建设，部分电商企业已入驻。已完成乡（镇）级服务点8个，村级服务点87个 | 乡（镇）级服务点：73.11% | 本月项目服务主体运营商电商扶贫销售农产品云耳10斤。 899元。 香菇10斤。 880。 黑米3000斤。 3万元。 罗汉果80个。 280 共计。32059元 | 罗汉果、云茹、香菇、黑米等 | 5944.62 | 80% | 至本月，本县乡（镇）级物流站点覆盖率已达100%，村级物流站点87个。 | 73.11% | 截至当前培训人数（人次）8192，政府工作人员666人，农村青年、返乡农民工等人员7526人次，其中建档立卡贫困户2371人，残疾人332人次，电商带动全县就业人数（人）664人。新增网商总数（个）400 ，其中，培训新孵化数148个，新增企业网商总数（个）13 ， 新增个人网商总数（个)387 ，其中，培训新孵化数148个 。 | 100% | 各项目有序开展中 | 1526.58 | 76.33% | 74% | 1、项目服务主体运营商当月与三门镇贫困户签约，并发放鸡苗鸭苗，包苗包收同时提供养殖技术，助力贫困户脱贫； 2.马堤乡东升村红薯基地开始育苗； 3. 浙桂商万里行，助力龙胜攻艰脱贫； 4.电商沙龙培训：农村特色产业标准化建设，电商平台与电商直播培训 | 受疫情影响，线上农产品销售量虽有所增长，但农产品整体销量未能达到预期，主要存在问题有1.当前直播平台带货能力有限，未能起到良好的可持续性销售目的，2.当地农产品产量有限，没办法大规模生产，往往销量好产品的都没办法承接大量采购需求，3.当地农产品没能达到品牌效应，没有统一的品牌，没有统一销售渠道，影响力有限，4.当地特色农产品亟待形成深加工产业模式，提升产品品牌价值 | 支持运营企业对农产品上行工作，让更多合格产品早日销出去，为农民增收。 | 粟柳萍 18607730906
领导签字：
填表说明：1.自2018年11月起，请各示范县于每月5日前将此表报送至邮箱：gxswtdscncds@163.com，原《电子商务进农村综合示范工作推进情况月报表》不需再报送 2.各示范县填好本县相关情况即可，如空格不够可调整行高或列宽，但不能加行（列）修改表格格式 3.表中“累计建设进度”，是指按照各县制定的实施方案，累计完成的建设进度比例 4.表中“项目总体建设进度”是指按照各县制定的实施方案，评估当前项目建设和资金的总体进度比例
Note on D3: 见填表说明3
Note on P3: 见填表说明4