## Sheet1
12 月份电子商务进农村综合示范项目建设进度汇总表
批次 | 示范县 | 公共服务体系建设 （建设周期：2017.10-2019.9） |  | 农产品上行 （建设周期：2017.10-2019.9） |  |  |  | 物流配送体系建设 （建设周期：2017.10-2019.9） |  | 培训服务体系建设 （建设周期：2017.11-2019.9） |  | 资金拨付情况 （建设周期：2017.11-2019.9） |  |  | 小结 |  |  |  | 填报人
|  | 目前建设概况（乡、村站点建设情况、县服务中心运营情况等） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（农产品SKU，重点产业交量额等） | 重点培育品牌概况 | 累计网络销售额（单位：万元） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（配送站点数量、覆盖率等） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（培训人次、培训活动、建档立卡贫困户培训人数等） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（主要拨付对象、金额等） | 累计拨付金额（单位：万元） | 累计建设进度（%） | 项目总体建设平均进度（%） | 进度较好的项目及说明 | 进度滞后的项目及原因 | 下一步计划
2016批次（15） | 龙胜县 | 县级服务中心已完成建设，部分电商企业已入驻。已完成乡（镇）级服务点8个，村级服务点87个 | 乡（镇）级服务点：73.11% | 1. 优化产业，红薯加工成红薯粉；2;通过媒体宣传龙脊源耕进小区； 3.与全球购对接年货礼包产品上架 | 罗汉果、山茶油、红糯米、茶叶、大米、辣椒、香菇、柑橘、凤鸡、翠鸭、油茶、云耳等 | 13086.61 | 100% | 至本月，本县乡（镇）级物流站点覆盖率已达100%，村级物流站点87个。 | 73.11% | 截至当前培训人数（人次）8192，政府工作人员666人，农村青年、返乡农民工等人员7526人次，其中建档立卡贫困户2371人，残疾人332人次，电商带动全县就业人数（人）664人。新增网商总数（个）400 ，其中，培训新孵化数148个，新增企业网商总数（个）13 ， 新增个人网商总数（个)387 ，其中，培训新孵化数148个 。 | 100% | 各项目有序开展中 | 1832.8 | 91.64% | 90% | 龙胜县电子商务服务因疫情和扶贫工作增长势头迅猛，通过电商扶贫带动了县里农副产品走出新渠道，助力打开乡村振兴新局面。 |  | 需要再加大培训电商人才的力度，让更多的青年人在这个平台上找到自己的创业方向。 | 粟柳萍 18607730906
领导签字：
填表说明：1.自2018年11月起，请各示范县于每月5日前将此表报送至邮箱：gxswtdscncds@163.com，原《电子商务进农村综合示范工作推进情况月报表》不需再报送 2.各示范县填好本县相关情况即可，如空格不够可调整行高或列宽，但不能加行（列）修改表格格式 3.表中“累计建设进度”，是指按照各县制定的实施方案，累计完成的建设进度比例 4.表中“项目总体建设进度”是指按照各县制定的实施方案，评估当前项目建设和资金的总体进度比例
Note on D3: 见填表说明3
Note on P3: 见填表说明4