## Sheet1
9 月份电子商务进农村综合示范项目建设进度汇总表
批次 | 示范县 | 公共服务体系建设 （建设周期：2017.10-2019.9） |  | 农产品上行 （建设周期：2017.10-2019.9） |  |  |  | 物流配送体系建设 （建设周期：2017.10-2019.9） |  | 培训服务体系建设 （建设周期：2017.11-2019.9） |  | 资金拨付情况 （建设周期：2017.11-2019.9） |  |  | 小结 |  |  |  | 填报人
|  | 目前建设概况（乡、村站点建设情况、县服务中心运营情况等） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（农产品SKU，重点产业交量额等） | 重点培育品牌概况 | 累计网络销售额（单位：万元） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（配送站点数量、覆盖率等） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（培训人次、培训活动、建档立卡贫困户培训人数等） | 累计建设进度（%） | 目前建设概况（主要拨付对象、金额等） | 累计拨付金额（单位：万元） | 累计建设进度（%） | 项目总体建设平均进度（%） | 进度较好的项目及说明 | 进度滞后的项目及原因 | 下一步计划
2016批次（15） | 龙胜县 | 县级服务中心已完成建设，部分电商企业已入驻。已完成乡（镇）级服务点10个，村级服务点53个 | 乡（镇）级服务点：100% | 1、组织网红直播员积极参加和宣传龙胜县当季水果以及旅游类民族文化类直播 | 罗汉果、猕猴桃、百香果、大米等 | 20699.12 | 100% | 至本月，本县乡（镇）级物流站点覆盖率已达100%，村级物流站点53个。 | 44.54% | 截至当前培训人数（人次）8192，政府工作人员666人，农村青年、返乡农民工等人员7526人次，其中建档立卡贫困户2371人，残疾人332人次，电商带动全县就业人数（人）664人。新增网商总数（个）400 ，其中，培训新孵化数148个，新增企业网商总数（个）13 ， 新增个人网商总数（个)387 ，其中，培训新孵化数148个 。 | 100% | 各项目有序开展中 | 1832.79 | 91.64% | 90% | 龙胜县电子商务服务通过资源整合，利用多渠道，降低运营成本，通过832扶贫平台以及网络直播形式打开电商市场，助力乡村振兴新局面。 |  | 需要再加大培训电商人才的力度，让有志之人通过网络助力家乡振兴。 | 粟柳萍 18607730906
领导签字：
填表说明：1.自2018年11月起，请各示范县于每月5日前将此表报送至邮箱：gxswtdscncds@163.com，原《电子商务进农村综合示范工作推进情况月报表》不需再报送 2.各示范县填好本县相关情况即可，如空格不够可调整行高或列宽，但不能加行（列）修改表格格式 3.表中“累计建设进度”，是指按照各县制定的实施方案，累计完成的建设进度比例 4.表中“项目总体建设进度”是指按照各县制定的实施方案，评估当前项目建设和资金的总体进度比例
Note on D3: 见填表说明3
Note on P3: 见填表说明4