	龙胜各族自治县人民政府
办公室（网络发文）

	2022年
	第
	50
	号


龙胜各族自治县人民政府办公室

龙胜各族自治县人民政府办公室关于印发《2022年龙胜县中药材基地示范县创建
项目实施方案》的通知
各乡、镇人民政府，县直各单位：
经自治县人民政府同意，现将《2022年龙胜县中药材基地示范县创建项目实施方案》印发你们，请认真贯彻实施。
龙胜各族自治县人民政府办公室      
2022年5月31日        
2022年龙胜县中药材基地示范县创建项目
实施方案
为推动我县中药材产业集聚发展，切实发挥资金补助的政策效应，根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年自治区农业专项转移支付资金的通知》（桂整合〔2021〕41号）及广西壮族自治区农业农村厅办公室印发《2022年中药材产业高质量发展中药材基地示范县项目实施方案》等文件精神，结合我县自身实际，特制订本实施方案。
一、总体原则
遵循“道地、绿色、生态、安全”的发展理念，按照“因地制宜、精准施策，集中补助、重点投放”的原则，从全县现有中药材品种规模、产业基础、道地性和发展潜力出发，瞄准制约产业发展的关键点，补短板，强弱项。注重绿色发展，提质增效，支持鼓励从种植到加工各个环节实行绿色高质高效无害化生产，推进全程质量追溯体系建设。注重龙头带动，发展中药材产地加工业，提高初加工能力，提高产品附加值，促进一二三产业融合发展。注重高质量发展，因地制宜，分类施策，不搞一刀切，充分发挥财政资金的激励引导作用，探索建立长效机制，引导更多的社会资本投入中药材基地建设，提升中药材产业集聚力和规模竞争力。
二、建设内容及规模
（一）建设良种繁育基地
支持100亩罗汉果种苗标准化繁育基地建设。
（二）建设标准化生产基地
建立罗汉果标准化种植示范基地3000亩。建立灵芝、铁皮石斛林下种植示范基地面积200亩。
（三）提高基地机械化生产和加工储藏能力
支持基地机械化生产和配套中药材仓储库、晾晒场、冷藏库（含设备）、烘干室（含设备）等产地加工设备。
1.支持新建“三木”药材加工厂房一座及设备购置一批。
2.支持新建罗汉果粗加工厂一座及设备购置一批。
3.支持已与自治县人民政府签订合作协议，并在龙胜县辖区内的规模以上加工型龙头企业新投入罗汉果精深加工生产线及机械设备一批。
（四）建立健全技术支撑体系
支持基地与中药材科研院校和农技推广部门开展技术合作，设立田间新品种引种试验，开展技术指导等中药材科研技术推广活动。
（五）中药材品牌培育
支持新型经营主体创办中药材示范基地申报GAP、“三品一标”认证及其他质量体系标准认证；申报制定中药材广西壮族自治区地方标准、广西壮族自治区地方团体标准、实用新型发明专利；广告宣传、组织产品推介活动的费用补助。
三、资金概算
（一）罗汉果良种选育繁育基地10万元
采取先建后补、以奖代补的方式，计划扶持100亩，每亩奖补1000元。
（二）标准化生产基地建设195万元
1.罗汉果标准化种植示范基地3100亩，每亩补助600元（其中使用本项目资金补助500元/亩，其他资金补助100元/亩），采取先建后补、以奖代补方式，本项目计划安排补助资金155万元，整合其他资金31万元。
2.灵芝、铁皮石斛林下种植示范基地200亩，采取先建后补、以奖代补方式，每亩补助1000元，共20万元。
3.罗汉果新品种引进试验示范20万元。计划实施规模200亩，每亩奖补1000元。
（三）中药材加工补助170万元
对各类生产经营主体自筹资金新、改、扩建的中药材仓储库、晾晒场、冷藏库（含设备）烘干室（含设备）和生产车间等基础设施，按照不高于实际建设投资额的50%予以补助。
1.厚朴等“三木”药材加工厂房及设备购置计划安排奖补资金20万元。
2.罗汉果粗加工厂及设备购置计划安排奖补资金30万元。
3.龙头企业新投入罗汉果精深加工生产线机械设备建设计划安排奖补资金120万元。
（四）技术支撑体系建设6万元
学习交流、技术培训、田间试验数据采集、汽车租赁等6万元。
（五）中药材品牌培育19万元
中药材“三品一标”认证、申报制定中药材广西壮族自治区地方标准、广西壮族自治区地方团体标准、实用新型发明专利、产品推介活动及中药材示范县宣传广告制作安装等费用19万元。
四、项目申请条件
（一）良种繁育基地
申报单位必须在本县辖区内具有种子种苗生产经营资质，种苗繁育设施齐全和管理体系健全，基地建设规模连片达50亩以上，年内正常开展种苗选育繁育活动，种苗生产量达标，按基地实际育苗场地实测面积计算奖补金额。
（二）标准化生产基地建设
1.罗汉果标准化生产基地：在“龙胜罗汉果特色农业现代化示范区”核心区龙脊镇、龙胜镇产业优势区域内，采用“公司+合作社+基地+农户”（产业联合体）保底订单农业带动方式，由有示范带动能力的龙头企业或合作社组织生产者建立罗汉果加工原料标准化生产示范基地。生产过程中实行“五统一”，即统一信息管理，统一种苗品种，统一主要农资等生产资料，统一技术标准，统一产品销售。具体项目立项申请和验收程序依据《龙胜各族自治县2022年罗汉果加工原料标准化种植示范基地扶持项目实施方案》（龙政发〔2022〕3号）执行。
2.灵芝、铁皮石斛种植基地：申报单位为县内注册成立的农林企业或经营主体，2022年在本县辖区内新创办的灵芝、铁皮石斛等林下种植示范基地不少于200亩，基地用地合法合规并得到林业部门审批认可，示范基地当年相关药材品种的种植密度、产量、产值达到行业平均水平以上，并通过县农业农村局、县林业局组织的专家组验收合格后，按基地实测面积给予奖补。
（三）中药材加工
申报单位企业为县内注册成立的农林企业或其他农业新型经营主体，项目用地合法（不得占用农田和在生态红线之外，能提供国土部门建设用地规划图或者设施农业用地审批手续），能提供计划实施项目的厂房设计预算或计划购买机械设备型号、生产厂家，价格等相关申报材料书。
（四）技术支撑体系建设
1.学习交流、技术培训、田间试验数据采集、下乡汽车租赁等费用由县农业农村局根据实际需要实报实销。
2.新品种引种试验示范。申报单位为县内注册成立的农林企业或经营主体，引进试验的新品种必须是品种研发或选育的单位提供的原种，引种试验示范过程中应提供新品种性状、产量、产值等相关观测记录和试验成果材料，试验示范成果通过县农业农村局组织的专家组验收合格后按试验示范基地实测面积给予奖补。
（五）品牌培育
1.中药材“三品一标”认证。申报单位为县内注册成立的农林企业或经营主体，自有中药材“三品一标”认证基地100亩以上，有自己的产品包装、上年度产品销售额达到100万元以上，年内创建的基地或产品获得“三品一标”认证证书。按照获得无公害农产品不超过3万元，绿色农产品认证不超过5万元，有机农产品认证不超过6万元的相关基地或产品生产投入、认证费用等实际正式发票票据支出，给予资金补助。
2.申报制定中药材广西壮族自治区地方标准、广西壮族自治区地方标准团体标准、实用新型发明专利费用由县农业农村局根据实际需要实报实销。
3.产品推介活动及中药材示范县宣传广告制作安装等费用由县农业农村局根据实际需要实报实销。
五、项目申报程序及资金拨付方式
（一）项目申报
符合项目申报条件的企业或其他农林经营主体在本项目实施方案公开公示10个工作日内，根据本方案有关规定向县农业农村局提交立项申请，立项申请需提供相关项目实施计划和相关条件的证明材料。
（二）立项批准
县农业农村局在接到项目立项申请材料10个工作日内召开班子会进行项目评审，并将项目批复结果在政府门户网站和农业农村局公示栏进行为期7天的公示，公示无异议后将立项批复意见送达项目实施单位。
（三）项目实施
经立项经批准后的项目实施单位必须在接到立项批复意见书一个月内组织项目开工和确保在2022年11月30日内完工，一个月内不开工和经核实不能确保在2022年11月30日内完工的项目农业农村局将收回调整。属良种繁育基地、标准化生产基地、新品种引种试验示范、“三品一标”认证品牌培育的项目按审核批准后的项目实施计划内容进行项目实施。中药材加工项目属仓储库、生产车间、凉晒场等综合性基础设施项目的由企业或经营主体聘请第三方工程造价公司对企业投资项目的情况进行工程竣工决算，验收组审核后按照不高于竣工决算总价50％给予补助。机械设备类由企业或经营主体在县农业农村局指导下进行市场询价，签订采购合同，给予不超过发票额50％的补助。
（四）项目验收
1.罗汉果标准化生产基地：依据《龙胜各族自治县2022年罗汉果加工原料标准化种植示范基地扶持项目实施方案》（龙政发〔2022〕3号）执行。
2.其他项目：项目实施单位在项目竣工后向县农业农村局提出验收申请，验收工作由县农业农村局组织验收组会同项目实施所在地乡（镇）人民政府、村委会干部进行现场核验并签署验收意见、留存验收照片，完善验收档案。
（五）公示公告
县农业农村局要将验收结果在政府门户网站、电视、政务公开栏等宣传媒介进行公示公告，公示时间不少于5个工作日。对于公示期内群众反映有异议的项目，县农业农村局会同乡（镇）负责组织调查核实整改，并将调查核实后的情况重新公示公告。
（六）资金拨付
对验收合格并经公示公告无异议的项目予以拨付补助款项。
六、保障措施
（一）加强组织领导
为抓好项目实施，成立2022年龙胜县中药材基地示范县创建项目工作领导小组，组长由曾瑞玉副县长担任，副组长由陆安阳、荣月英担任，成员由项目所在地的乡（镇）分管农业农村工作分管领导，县农业农村局的石祖成、谢培凤、赵文庆、蒙朝亿、唐有发、杨能、李松胜、李蒙等同志担任，统筹安排项目建设工作及工作中遇到的问题。领导小组下设办公室，由石祖成同志兼任办公室主任，负责处理日常事务。
（二）强化指导服务
在建设期内，加强对中药材基地示范县建设工作的技术指导服务，及时开展现场观摩、集中培训、巡回指导等，提高建设水平，帮助解决实际问题。
（三）强化资源整合
积极整合乡村振兴中药材基地建设等相关项目资金，支持绿色高质高效关键技术示范推广，发挥项目集聚效应。增加信贷、保险等扶持政策，引导社会资金加大对技术和服务创新的投入。
（四）强化日常管理。
建立资金使用台账制度，加强资金监管，规范资金使用。建立健全工作档案，将建设工作的相关文件和影像资料归档立卷，以备查阅。加强调度工作，于每月25日前向自治区农业农村厅报送月度进展情况。在项目实施过程中，因客观原因需要调整项目建设内容的，由县农业农村局、县财政局联合报县人民政府审批，并报自治区农业农村厅、财政厅备案。
（五）强化监督考核
项目实施结束后，按照本县项目实施方案确定的计划任务、建设内容和实际完成情况进行验收，形成验收报告、年度工作总结，并于2022年12月10日前报送至自治区农业农村厅。在开展项目总验收的同时应进行自评，并形成自评报告。
（六）强化宣传引导
按照中药材示范基地标牌样式，树立示范标牌，便于宣传展示和监督检查。要大力宣传高质高效建设的好做法、好经验、好典型，要认真总结典型集成模式，形成经验材料。分别于9月20日、11月20日前报送2篇宣传材料。
附件：龙胜县中药材基地示范县实施项目及资金计划分配表

	附件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙胜县中药材基地示范县实施项目及资金计划分配表

	资金使用方向
	项目
编号
	项目名称
	建设规模
	建设内容
	资金投入（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	区级
	县级
	业主
	合计
	

	1.种子种苗生产补助
	1-1
	罗汉果种苗繁育基地
	100亩
	种苗繁育每亩补助1000元
	10
	
	
	
	

	2.规模种植补助
	2-1
	罗汉果标准化种植示范基地
	3000亩
	示范基地种植先建后补每亩补助500元
	150
	
	
	
	

	
	2-2
	灵芝、铁皮石斛林下种植示范基地
	200亩
	示范基地种植先建后补每亩补助1000元
	20
	
	
	
	

	3.中药材加工补助
	3-1
	罗汉果精深加工项目
	生产线一条
	新建
	122
	
	
	
	

	
	3-2
	“三木药材”粗加工厂项目
	一座
	新建厂房、晾晒坪、烘干设备等
	20
	
	
	
	

	
	3-3
	罗汉果初加工厂项目
	一座
	新建厂房、晾晒坪、烘干设备等
	30
	
	
	
	

	4.其他补助
	4-1
	新品种试验示范种植
	200亩
	新品种引进试验示范先建后补每亩补助1000元
	20
	
	
	
	

	
	4-2
	培训及学习交流
	
	
	6
	
	
	
	

	
	4-3
	田间试验示范数据采集
	制定技术标准；“三品一标”认证；示范牌5个；产品推介及资料编印等
	示范宣传及品牌培育
	2
	
	
	
	

	合计
	400
	0
	0
	0
	


（此件主动公开）

	龙胜各族自治县人民政府办公室           2022年5月31日印发




