附件1

江底乡2021年春季征兵工作实施计划

江底乡人民政府征兵办公室                    2021年1月20日

| 阶段划分 | 时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 组织 准备 阶段 | 1月31日前 | 1、下发兵役登记通知，督促动员达龄青年完成兵役登记； 2、拟制征兵工作方案； 3、召开征兵领导小组会议，传达县征兵工作会议精神，研究部署征兵工作； 4、调整征兵领导小组成员和征兵办公室； 5、召开乡征兵工作会议，部署征兵工作； 6、落实征兵经费； 7、做好宣传发动准备工作； 8、汇报组织准备阶段工作情况。 |
| 宣传 发动 | 1月21日 至 2月17日 | 1、张贴标语、口号进行征兵宣传发动； 2、设立乡报名登记点； 3、对报名的适龄青年进行初审； 4、准备落实初检； 5、汇报宣传发动阶段工作情况。 |
| 初检 初审 阶段 | 2月18日 至 2月21日 | 1、2月18日组织应征青年体检，2月19日至21日，对初检合格青年进行初审； 2、汇报初检、初审情况。 |
| 复查 复审 定兵 阶段 | 2月22日 至 2月28日 | 1、组织初检、初审合格人员参加县检； 2、组织政治考核； 3、完善《预征对象体格检查表》、《预征对象政治审查表》以及各种证件； 4、对双合格青年进行复查、复审，推荐定兵名单。 |
| 新兵 起运 阶段 | 3月1日 至 3月15日 | 1、对预定新兵进行家访； 2、按要求组织预定新兵参加役前训练； 3、张榜公布入伍新兵人员名单，欢送新兵； |
| 整理 归档 阶段 | 3月16日 至 4月上旬 | 1、上报征兵工作总结； 2、整理归档征兵工作资料。 |
| 备注 |  | 本计划如有改动另行通知 |