龙 胜 各 族 自 治 县

民 政 局 文 件

龙民发〔2023〕8号

关于印发《龙胜各族自治县民政局2023年

为民办实事工作实施方案》的通知

局各股室、局属二层机构：

《龙胜各族自治县民政局2023年为民办实事工作实施方案》经局班子同意，现印发给你们，请对照方案，抓好工作落实。

龙胜各族自治县民政局

2023年7月27日

龙胜各族自治县民政局2023年为民办实事工作实施方案

根据《桂林市人民政府办公室关于做好2023年为民办实事工作的通知》（市政办函〔2023〕20号）要求，为确保涉及民政为民办实事项目的顺利实施，现结合民政工作实际，制定本方案。

一、组织机构

成立县民政局为民办实事项目工作领导小组机构，负责对县民政领域为民办实事项目工作的组织领导，成员名单如下：

组  长：黄  琴  县民政局党组书记

副组长：杨树萍  县民政局党组成员、副局长

范承武  县民政局党组成员、副局长

成  员：袁秀凤  县民政局社会救助股股长

邓秋萍  县民政局社会福利事务与民间组织股股长

梁  怀  县民政局财务股股长

石天妍  县低收入居民家庭经济状况核对中心主任（主持局办公室工作）

吴黎琴  县社会福利院院长（兼养老服务和慈善社

工工作）

吴新秋  县城镇居民最低生活保障中心主任（兼社会救助工作）

杨晓丹  县未成年人保护中心主任（兼农村“三留

守”和困境儿童关爱、儿童福利工作）

领导小组下设办公室，负责日常工作，袁秀凤同志任办公室主任，石天妍为工作人员。

- 任务分工

- （一）困难群众救助项目

- 组  长：杨树萍

- 成  员：袁秀凤  邓秋萍  吴新秋

- 主要职责

- 开展困难群众救助，为符合条件的城乡困难群体发放生活救助资金。领导小组负责积极筹措资金，组织实施困难群众救助工作；社会救助股负责指导和协调各乡（镇）民政事务管理所做好城乡困难群众资格审核，社会救助股、社会事务、社会福利及民间组织股按时发放救助金等。

三、工作要求

（一）加强组织领导，明确工作责任

局相关业务股室、二层机构要把为民办实事作为民政为民服务的出发点和落脚点，继续实行为民办实事工作目标责任制度，主要领导负总责，分管领导具体抓，相关业务股室、二层机构负责人直接负责。为民办实事领导小组要分解落实任务，明确工作职责，严格检查督促，把为民办实事工作与日常业务工作相结合，按时完成各项任务；要加强对相关责任单位、配合单位的组织协调，主动对接、互相协作、各负其责，切实做到责任到人。

（二）抓好资金筹集，确保项目建设需要

2023年困难群众救助项目预算约需资金6039.2541万元，目前中央下达资金共计4242万元，自治区下达资金共计1651.46万元，县级配套资金200万元，共筹集资金6093.46万元。为民办实事项目工作领导小组要积极向上级争取资金支持，协调财政按时、足额拨付困难群众生活救助资金，保障为民办实事项目建设资金需要。要实行严格的为民办实事项目资金管理制度，规范资金使用、拨付程序，防止截留、挤占、挪用、浪费资金等现象，确保资金专款专用、安全高效。

（三）完善工作机制，加强督查检查

实行民政为民办实事工作进度汇报制度，对任务完成有困难的乡（镇），为民办实事项目工作领导小组要加强督查指导，积极帮助协调解决难点问题，对经协调未能解决的问题，要提出解决办法和建议，并及时向领导报告工作进展情况。建立工作任务倒逼机制，要按照“时间过半，项目完成过半，年底全面完成任务要求，在每月时间节点，完成相对应百分比率的困难群众生活救助资金发放目标。领导小组要及时掌握为民办实事项目进展情况，加强督促检查，建全督查台账制度和督查结果通报制度，对于督查通报的问题要全面跟踪落实，直到问题全面解决。

四、材料报送

各责任股室、二层机构以每月10日为时间节点向局办汇总填报《2023年桂林市自治区层面为民办实事项目进度表》，同时，要做好半年和全年工作总结，分别于2023年8月13日、2024年1月10日前报至局办汇总。

2023年桂林市自治区层面为民办实事项目进度表

填报单位：                     填报人：           联系方式：                 填报日期：                        单位：万元

| 序号 | 项目 名称 | 项目 概况 | 牵头部门 | 总投资 | 年度计划投资 | 已完成投资 | 项目完成进度（%） | 项目完成实物工作量 | 推进中的困难 | 资金来源及到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国家补助 |  | 自治区 补助 |  | 市财政 |  | 县（市、区）财政 |  | 其他及群众自筹 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 |
| 1 | 困难群众救助项目 | 为符合条件的城乡低保对象、特困人员、临时救助人员、流浪乞讨人员、困难残疾人、重度残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群体发放生活救助金。 | 县民政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

龙胜各族自治县民政局办公室 2023年7月27日印发